## Sheet1
附件：
2017年省预算内省际边界口子镇发展专项投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目代码 | 建设 性质 | 项目所在地 | 主要建设内容和规模 | 开工时间 | 建成时间 | 总投资 |  |  |  | 累计完成投资 | 至2016年底累计安排投资 | 2017年年度计划 |  | 安排省预算资金 | 备注
[9 empty] | 合计 | 自筹资金 | 贷款 | 其他 |  |  | 投资 | 建设内容
合计（20个） | [8 empty] | 56688 | 25749 | 17859 | 11054 | 1400 |  | 39157.62 |  | 8000
1 | 长沙市浏阳市金刚镇口子镇城镇道路基础设施建设 | 浏阳市金刚镇政府 | 2016-430110-48-01-010110 | 改建 | 浏阳市金刚镇 | 升级提质改造美丽乡村旅游环线干线道路、道路两厢美化及道路安保工程，总长度19公里。城镇主次干道水泥路面白改黑，全长3.6公里，面积50.4万平方米，安装路灯400盏。新建集镇雨污分流排水管线6公里，金刚大道至污水处理厂管网2.8公里，新拉通及升级改造给水管网5公里，集镇老街强弱电线路升级改造6.5公里。 | 2017.1 | 2017.12 | 3580 | 2180 | 1000 | 400 |  |  | 3580 | 升级提质改造美丽乡村旅游环线干线道路、道路两厢美化及道路安保工程，总长度19公里。城镇主次干道水泥路面白改黑，全长3.6公里，面积50.4万平方米，安装路灯400盏。新建集镇雨污分流排水管线6公里，金刚大道至污水处理厂管网2.8公里，新拉通及升级改造给水管网5公里，集镇老街强弱电线路升级改造6.5公里。 | 350
2 | 株洲市炎陵县下村乡集镇区建设 | 炎陵县下村乡政府 | 2016-430225-54-01-009218 | 新建 | 炎陵县下村乡 | 拓宽省道S349同乐村老屋场组至云里村村委会路段，长6公里，拓宽2米，安装太阳能路灯100盏及交通标志、标线、护栏、视线诱导设施；集镇区道路路面铺设沥青，长4100米；改造一个1000平方米的停车场，新修500平方米休闲广场，配套集镇区水、电设施改造。 | 2017.3 | 2018.2 | 1500 | 500 |  | 1000 |  |  | 1400 | 拓宽省道S349同乐村老屋场组至云里村村委会路段，长6公里，拓宽2米，安装太阳能路灯100盏及交通标志、标线、护栏、视线诱导设施；集镇区道路路面铺设沥青，长4100米，配套集镇区水、电设施改造。 | 420
3 | 株洲市茶陵县秩堂镇镇区道路提质改造工程 | 茶陵县秩堂镇政府 | 2016-430224-54-01-009436 | 新建 | 茶陵县秩堂镇 | 提质改造X058线学士亭到善友亭段，长3.5公里，宽6-8米，铺设沥青混凝土，安装100盏太阳能路灯；雩江桥—马首村段农村道路水泥硬化，长2.8公里、宽6米，安装100盏太阳能路灯，种植约280棵道旁树及护坡建设等配套工程。 | 2017.1 | 2017.12 | 1100 | 330 |  | 770 |  |  | 1100 | 提质改造X058线学士亭到善友亭段，长3.5公里，宽6-8米，铺设沥青混凝土，安装100盏太阳能路灯；雩江桥—马首村段农村道路水泥硬化，长2.8公里、宽6米，安装100盏太阳能路灯，种植约280棵道旁树及护坡建设等配套工程。 | 390
4 | 邵阳市新宁县崀山镇旅游道路提质改造工程 | 新宁县崀山镇政府 | 2016-430528-78-01-010051 | 新建 | 新宁县崀山镇 | 改扩建石田村村组道路4000米（宽6.5米）及配套建设，即道路地下管网布置、沿线绿化及相关配套养护项目。在崀山、是填、崀笏、茶亭、水溪、盆溪、田心、窑市、黄背等九个景区村的主干道（即S218公路，是湖南通往广西的必经之路）及通往景点的道路两旁共计40公里安装800盏路灯。 | 2017.1 | 2017.12 | 1200 | 800 |  | 400 |  |  | 1200 | 完成改扩建石田村村组道路4000米（宽6.5米）及配套建设。完成九个景区村道路两旁共40公里安装800盏路灯。 | 420
5 | 岳阳市平江县上塔市镇城镇路网建设金星大道提质改造项目 | 平江县上塔市镇政府 | 2016-430626-54-01-009725 | 新建 | 平江县上塔市镇 | 金星大道道路提质改造全长1800米，宽20米，改造内容含电力、给排水、通讯管线地设，人行道地面砖铺设，主干道路油化，人行道绿化提质，两厢立面改造700米，游客集散中心4500平方米，文化广场3600平方米。 | 2017.2 | 2018.2 | 1628 | 578 | 600 | 450 |  |  | 1600 | 金星大道道路提质改造全长1800米，宽20米，改造内容含电力、给排水、通讯管线地设，人行道地面砖铺设，主干道路油化，人行道绿化提质，两厢立面改造700米，游客集散中心4500平方米，文化广场3600平方米。 | 390
6 | 岳阳市临湘市坦渡镇（湘）至赵李桥镇（鄂）道路提质改造 | 岳阳惠临投资有限公司—恒盛小城镇建设投资有限公司 | 2016-430682-54-01-008518 | 改建 | 临湘市坦渡镇 | 改造X018和北线K27+000-K36+350，长度1110米，改造长岭集镇通道，即X018和北线K27+360-K36+350，长度990米，双向2车道，路幅宽度12—14米，路面改为沥青混凝土。 | 2017.1 | 2017.12 | 1760 | 410 | 900 | 450 |  |  | 1760 | 主要建设湖北赵李桥镇（鄂）至坦渡集镇（湘）公路，行车道路面2100米，车行道宽7米，两侧各人行道2.5米，安装排水管4200米，安装电力管4200米，安装路灯84米，电讯管4200米，种植乔木525株。 | 390
7 | 常德市安乡县三岔河镇特色城镇集镇主干道（三岔河镇镇区段）建设 | 安乡县城市经营投资有限公司 | 2016-430721-78-01-009494 | 改建 | 安乡县三岔河镇 | 改造集镇主干道6140米，改造行车道路面42980平方米，人行道18862平方米，安装给水管道12280米，排水管道12280米，燃气管道12280米，电力管12280米，安装路灯245盏，电讯管12280米，种植乔木1535株。 | 2017.1 | 2018.5 | 3684 | 2684 | 1000 |  |  |  | 2430 | 改造集镇主干道4050米，改造行车道路面28350平方米，人行道18862平方米，安装给水管道8100米，排水管道8100米，燃气管道8100米，电力管8100米，电讯管8100米，安装路灯162盏，种植乔木1013株。 | 390
8 | 常德市澧县金罗镇城镇基础设施改造工程 | 澧县金罗镇政府 | 2016-430723-78-01-009433 | 改建 | 澧县金罗镇 | 建设城镇街道2950米、宽20米；升级改造陈松线长5100米、宽6米。配套电讯管网、电力管网、给排水管网及其他相关配套设施。 | 2017.3 | 2018.6 | 2326 | 1026 | 700 | 600 |  |  | 1921.62 | 建设X008线城镇段2950米、宽20米；升级改造S240（陈家岭—界岭）长5100米、宽6米。配套道路给排水工程。 | 390
9 | 张家界市桑植县官地坪镇城镇配套设施建设 | 桑植县官地坪镇政府 | 2016-430822-50-01-010994 | 新建 | 桑植县官地坪镇 | 建设土家特色客运汽车站，建筑面积10400平方米。民居土家特色风格改造，建筑面积10000平方米。土家特色街道改造，建筑面积8400平方米，长700米，宽12米。 | 2017.3 | 2017.12 | 1500 | 500 |  | 1000 |  |  | 1500 | 建设土家特色客运汽车站，建筑面积10400平方米。民居土家特色风格改造，建筑面积10000平方米。土家特色街道改造，建筑面积8400平方米，长700米，宽12米。 | 420
10 | 郴州市汝城县延寿瑶族乡镇区基础设施建设项目 | 汝城县延寿瑶族乡人民政府 | 2016-431026-05-01-9426 | 新建 | 汝城县延寿瑶族乡 | 新建镇区延盈公路连接段（寿水村至郭家桥段）3.8公里，并配套自来水管网8000米，污水管网3000米，及绿化、亮化、美化等城镇基础设施建设。 | 2017.01 | 2018.12 | 3000 | 2000 |  | 1000 |  |  | 2000 | 新建镇区延盈公路连接段（寿水村至郭家桥段）3.8公里、自来水管网8000米，污水管网3000米。 | 420
11 | 郴州市临武县舜峰镇省际边界口子镇水电路基础设施建设项目 | 临武县舜峰镇人民政府 | 2016-431025-48-01-011231 | 新建 | 临武县舜峰镇 | 提质改造道路45公里，其中旅游公路42公里，县道3公里；河道生态修复6公里，配套口子镇供电、灌溉、给排水污水处置工程以及特色农产品仓储物流平台。 | 2016.10 | 2018.12 | 3628 | 1089 | 2539 |  | 300 |  | 2528 | 提质改造旅游公路42公里，危桥改造1座；配套口子镇供电、灌溉、给排水污水处置工程以及特色农产品仓储物流平台。 | 420
12 | 郴州市宜章县栗源镇甘棠湾桥连接线 | 宜章县栗源镇政府 | 2016-431022-48-01-9348 | 新建 | 宜章县栗源镇 | 起点于107国道栗源镇石波潭村招呼站旁相接，末端跨辽河与栗曾公路相接，规划设计长1.5公里，宽12米，并在道路两旁实施绿化、亮化、供排水管网建设、街道景观建设等。 | 2015.11 | 2017.12 | 1100 | 1100 |  |  | 100 |  | 1000 | 长1.5公里，宽12米路面工程完工，路灯安装50盏，建设供排水管网1.5公里，在道路两旁实施绿化面积1500平方米。 | 350
13 | 郴州市宜章县黄沙镇新坌和谐新村一期配套基础设施工程 | 宜章县黄沙镇政府 | 2016-431022-48-01-9452 | 新建 | 宜章县黄沙镇 | 建设主干道1条，160米长，宽15米，次干道2条，长325米，宽6米和长221米，宽4.5米，地下供排水管网1500米，建筑面积3325平方米，建设文化广场5000平方米，完善其他相关附属设施等。 | 2016.12 | 2018.9 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1050 | 建设主干道1条，160米长，路面宽15米，次干道2条，分别为325米长，路面宽6米和221米长，路面宽4.5米，地下供排水管网1500米。 | 370
14 | 永州市零陵区珠山镇珠山农贸市场改造工程 | 永州市零陵城建投资有限公司 | 2016-431102-72-01-009902 | 改建 | 零陵区珠山镇 | 维修改造农贸市场8000平方米，改造进出市场道路1700米，维修及新建摊位148个（新设摊位60个、维修摊位88个),市场内高标准立面改造等市场配套设施维修建设。 | 2017.3 | 2018.6 | 3810 | 2610 | 1200 |  |  |  | 2100 | 维修改造农贸市场8000平方米，维修及新建摊位148个（新设摊位60个、维修摊位88个),改造进出市场道路1700米，安装给水管道3400米，排水管道4000米。 | 390
15 | 永州市道县仙子脚镇特色城镇基础设施建设 | 道县城市建设投资开发有限责任公司 | 2016-431124-48-01-009706 | 改建 | 道县仙子脚镇 | 一期为仙桥路提质改造建设工程，主要改造仙桥路主干道1500米，改造行车道路面9000平方米，人行道6000平方米，安装给水管道3000米，排水管道3000米，燃气管道3000米，电讯管3000米，安装路灯60盏，种植乔木375株。二期为道泉路提质改造建设工程，主要改造道泉路（仙子脚镇镇区段）2800米。改造行车道路面22400平方米，人行道11200平方米，安装给水管道5600米，排水管道5600米，燃气管道5600米，电力管5600米，安装路灯112盏，电讯管5600米。 | 2017.1 | 2018.6 | 3284 | 500 | 1000 | 1784 |  |  | 1430 | 仙桥路提质改造建设工程，主要改造仙桥路主干道1500米，改造行车道路面9000平方米，人行道6000平方米，安装给水管道3000米，排水管道3000米，燃气管道3000米，电讯管3000米，安装路灯60盏，种植乔木375株。 | 390
16 | 怀化市通道县牙屯堡镇大戊梁文化广场建设 | 通道哆嘎哆吔旅游投资有限责任公司 | 2016-431230-78-01-010060 | 新建 | 通道县牙屯堡镇 | 新建大戊梁文化广场，面积3000平方米，步道1200米；新建中心大道（用于连通大戊梁文化广场），宽22米，长360米；建设给排水系统、绿化及亮化等配套工程。 | 2017.1 | 2017.12 | 1400 | 280 | 420 | 700 |  |  | 1400 | 新建大戊梁文化广场，面积3000平方米，步道1200米；新建中心大道（用于连通大戊梁文化广场），宽22米，长360米；建设给排水系统、绿化及亮化等配套工程。 | 420
17 | 怀化市靖州县平茶镇口子镇建设 | 靖州县平茶镇政府 | 2016-431229-78-01-010072 | 新建 | 靖州县平茶镇 | 对主街道2000米进行修整加铺沥青；铺设13900米给水管网、2460米排污主管网；新键垃圾焚烧炉2座、分类池3座、有害物回收处理池2座；少数民族特色村、民俗文化旅游接待中心改造。 | 2017.3 | 2018.6 | 3200 | 1300 | 1500 | 400 |  |  | 1500 | 主街道2000米修整、加铺沥青；铺设13900米给水管网；民族文化广场两旁绿化及改造现有路灯线路、增加路灯等亮化等。 | 420
18 | 怀化市新晃侗族自治县贡溪镇集镇改造及建设 | 新晃县贡溪镇政府 | 2016-431227-78-01-009556 | 新建 | 新晃县贡溪镇 | 修建风雨桥长20米，宽5.5米，修建防洪堤2000米、集镇下水道3000米、人行道4000米、集镇道路2400米，安装路灯120盏、植树1000株；改造农贸市场4100平方米；修建休闲公园2000平方米、旅游公路6000米。 | 2017.3 | 2018.6 | 4270 | 3870 |  | 400 |  |  | 1450 | 修建防洪堤2千米、集镇下水道3千米、人行道4千米、集镇道路2.4千米、风雨桥1座、安装路灯120盏、植树1000株。 | 420
19 | 湘西州龙山县行政大道建设 | 龙山县城市建设投资开发有限公司 | 2016-433130-78-01-009557 | 新建 | 龙山县华塘街道 | 道路全长其1000米，宽36米，配套给排水、绿化工程等级设施建设. | 2016.12 | 2017.12 | 7800 | 500 | 7000 | 300 | 1000 |  | 6800 | 道路全长1000米，宽36米，配套配套给排水、绿化工程等级设施建设.。 | 420
20 | 湘西州保靖县毛沟镇城镇基础设施及边贸市场工程建设 | 保靖县毛沟镇政府 | 2016-433125-78-01-010339 | 新建 | 保靖县毛沟镇 | 对1200米道路旁水沟盖板进行整修，对长600米宽20米的街道进行路面坎平及硬化，安装20盏太阳能路灯，建设600米镇区排污管道，新建200立方米污水处理池一个。改造连接镇域范围内公路，长300米，宽30米。新建8000平方米的农贸市场，容纳800个摊位，同时建设配套附属设施。 | 2017.3 | 2018.12 | 5618 | 3218 |  | 1400 |  |  | 1408 | 对600米道路旁水沟盖板进行整修，在姚寨坪新建200立方米污水处理池1个，新建辖区内排当村、如景村、坡脚村方向进集镇新区通道300米，通道总长300米，宽60米，完成土石方开挖50000余立方米，路面平整及20米宽街道硬化工程。完成农贸市场建设。 | 420