## 表内
附件：
保障性安居工程配套基础设施建设项目中央预算内投资存量资金调整 计划公示表
存量资金项目名称 | 所属专项 | 原建设 地点 | 调入项目名称 | 调入项目建设内容 | 调入项目建设内容 | 调入项目 建设地点 | 调入项目开工时间 | 调入项目建设地点 | 备注 | 累计已下达中央预算内投资 |  | 备注
[10 empty] | 金额 （不含本次，万元） | 重大项目库 主项目文号
三八亭棚改配套基础设施（三八亭路） | 保障性安居工程 | 邵阳市 | 桃江县石牛江卫生院公租房配套基础设施建设项目 | 改建冷家湾路500米,配套给排水1000米；停车场2000平方米 | 改建冷家湾路500米，配套给排水1000米，停车场2000平方米 | 益阳市桃江县 | 2018.7 | 益阳市桃江县
沅陵县大池溶棚户安置小区配套基础设施项目 | 保障性安居工程 | 邵阳市 | 桃江县滨江棚户区向荣片区改造配套基础设施建设（长竹西路）项目 |  | 长竹西路（金盆大道-天子山路）885米 | 益阳市桃江县 |  |  |  | 360 | 发改投资[2017]434号
|  | 邵阳市 | 桃江县灰山港镇新建路城市棚改小区外基础设施清江路道路建设项目 |  | 改建清江路783米，配套给排水管网1566米 | 益阳市桃江县 |  |  |  | 260 | 发改投资[2017]692号
津市金鱼岭办事处片区城市棚户区配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程 | 邵阳市 | 桃源县桃纺片区棚改配套基础设施二期建设项目 | 改造桃花大道南段1000米，建设排水管网2000米 | 改造桃花大道南段1000米，配套建设排水管网2000米 | 常德市桃源县 | 2017.12 | 常德市桃源县 |  | 500 | 发改投资[2017]692号
邵阳学院拦河坝棚户区改造配套基础设施工程 | 保障性安居工程 | 邵阳市 | 桃源县盘塘中心学校公租房小区配套基础设施建设项目 | 改造盘龙路550米，建设排水管网1100米 | 改造盘龙路550米，配套建设排水管网1100米 | 常德市桃源县 | 2018.6 | 常德市桃源县 |  | 650 | 发改投资[2017]434号
|  |  | 石门县东城片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 新建沿江北路800米，完善配套管网、绿化、亮化等配套设施 | 沿江北路800米，管网、绿化、亮化等配套设施 | 常德市石门县 | 2018.3 | 常德市石门县
邵阳市气象局戴家坪片区4－12#地配套基础设施 | 保障性安居工程 | 邵阳市 | 石门县东山峰垦区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 改造泥日垭路1400米,新建供水管网2300米，污水管网2200米，停车场2个4500平方米 | 改造泥日垭路1400米,新建供水管网2300米、污水管网2200米、停车场2个4500平方米 | 常德市石门县 | 2018.6 | 常德市石门县
|  |  | 安乡县东城片区棚户区改造（五期）配套基础设施建设二期项目 | 新建双洲西路（围庵路至潺陵东路）1596米，完善配套供排水管网、电力管线、燃气管线、公交站点等设施 | 双洲西路（围庵路至潺陵东路）1596米，配套完善供排水管网、电力管线、燃气管线、公交站点等设施 | 常德市安乡县 | 2018.6 | 常德市安乡县
株洲市茶陵县洣江茶场棚户区改造项目（配套基础设施工程） | 保障性安居工程 | 株洲市茶陵县 |  |  | 新建双洲西路（围庵路至潺陵东路）1596米，并配套完善供排水管网、电力管线、燃气管线、公交站点等设施。 |  |  |  |  | 360 | 发改投资[2017]434号
|  |  | 汨罗市古培镇城市棚改安置小区配套基础设施(幼儿园)建设项目 | 新建配套幼教楼1栋，建筑面积1895平方米，完善供用电、给排水、绿化、消防、安防、通信等配套设施 | 幼教楼1895平方米，及供用电、给排水、绿化、消防、安防、通信等配套设施 | 岳阳市汨罗市 | 2018.7 | 岳阳市汨罗市
怀化市城中村棚户区改造项目（一期）配套设施建设一期工程 | 保障性安居工程 | 怀化市
湖南涔澹实业有限责任公司棚户区改造项目 | 保障性安居工程 | 常德市津市市 | 汨罗循环经济产业园棚改安置小区外供水工程建设项目 | 供水管道5400米,阀门27个 | 供水管道5400米，阀门27个 | 岳阳市汨罗市 | 2018.7 | 岳阳市汨罗市
|  |  | 汨罗市新市新书棚改房源小区外配套道路建设项目 | 配套道路（沿江路东西走向，G107以西105米处至新市老街）1226米，以及箱涵、排水、弱电、消防、交通、绿化、照明等配套设施 | 配套道路沿江路（G107以西105m处至新市老街）1368米，及土方、箱涵、排水、弱电、消防、绿化、照明等 | 岳阳市汨罗市 | 2018.7 | 岳阳市汨罗市

## Sheet1
1 | 长沙市潮宗街街区棚改项目配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 900 | 2016 | 长沙市开福区 | 棚改主体拆迁进展缓慢，配套项目无法启动 | 拟将存量中央投资900万元，调整到清水塘炮后街地块棚改项目(含潇湘华庭棚改定向房源)配套基础设施建设项目 | 11424 | 湘发改投资[2016]371号 | 1900 | 2017.1-2019.10 | 长沙市开福区 | 场内基坑土方及基坑支护壁桩正在施工，基础部分将按年度计划完成至正负零以下所有主体的施工工程 | 2800
2 | 清水塘片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 400 | 2016 | 株洲市石峰区 | 周边商业开发项目正在跟进同步建设，项目所在地政府正在与周边收益商业企业协商减少配套地方政府财政投入，导致项目后续进展缓慢 | 拟将存量中央投资400万元，调整到石峰区轨道科技城片区井龙安置小区二期基础设施配套项目（石峰区规划支路1B段） | 12963 |  |  | 2017.6-2017.12 | 株洲市石峰区 | 已完成前期手续，6月底开工 | 400
3 | 湘乡市月山镇棚户区综合整治配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 380 | 2016 | 湘潭市湘乡市 | 项目投资额度、建设规模以及建设内容发送重大变更，相关手续需要重新办理，6月底前难以开工 | 拟将存量中央投资380万元，调整到云门寺广场棚户区改造配套基础设施建设项目（城市支路380米，配套污水、排水管380米，及照明、绿化、停车设施等） | 5000 | 湘发改投资[2017]72号 | 1964.85 | 2017.6-2018.4 | 湘潭市湘乡市 | 6月18日已签订施工合同，6月底开工建设 | 2345
4 | 陆家片区棚户区改造一期互助棚户区配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 1000 | 2016 | 衡阳市蒸湘区 | 该项目因规划原因，未完成施工招投标工作，项目6月30日前无法开工 | 拟将存量中央投资1000万元，调整到陆家新区棚户区改造（城中村）新桥安置小区配套基础设施项目建设（杨柳西路1600米、曙光西路863米等配套设施） | 16000 | 湘发改投资[2017]335号、湘发改投资[2017]436号 | 2260 | 2016.10-2018.9 | 衡阳市高新区 | 2016年10月开工建设，正在进行土方工程和路基工程 | 2500
5 | 衡南县富景苑公租房配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 100 | 2016 | 衡阳市衡南县 | 项目因配套资金缺口大，项目也未完成施工招投标工作，项目6月30日前无法开工 | 拟将存量中央投资100万元，调整到衡南县三塘镇山墈头棚户区配套基础设施项目建设（园林路450米、建设路280米等配套设施） | 940 | 湘发改投资[2016]371号 | 250 | 2016.12-2018.6 | 衡阳市衡南县 | 2016年12月开工建设，正在进行土方工程和部分部段路基工程 | 300
6 | 邵阳市工人文化宫棚户区改造（二期）配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 607 | 2016 | 邵阳市双清区 | 征地拆迁矛盾大，导致项目推进难度大 | 拟将存量中央投资607万元，调整到邵阳市有机化厂棚户区改造配套设施建设项目 | 2770 | 湘发改投资[2016]371号 | 655 | 2016.3 | 邵阳市双清区 | 道路及配套管网基本完工，正在进行扫尾工程 | 655
7 | 邵阳市博雅棚户区改造项目（城中村）配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 2157 | 2016 | 邵阳市北塔区 | 征地拆迁矛盾大，导致项目推进难度大 | 拟将存量中央投资2157万元，调整到邵阳市新城棚户区改造项目（城中村）配套设施建设项目 | 7730 | 湘发改投资[2016]371号 | 1827 | 2016.5 | 邵阳市大祥区 | 金桃路目前已完成230米路基土石方工程，累计完成投资877万元
8 | 湖南省第一纸板厂棚户区改造配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 686 | 2016 | 邵阳市双清区 | 征地拆迁矛盾大，导致项目推进难度大 | 拟将中央预算内存量资金1435万元，调整到邵阳市金罗湾棚户区改造（二期）配套设施建设项目（龙须塘路、古塘路） | 4168 | 湘发改投资[2016]371号 | 986 | 2016.7 | 邵阳市双清区 | 龙须塘路2016年7月开工建设，完成雨、污水管安装600米，盖板涵215米，完成路基土石方25000方；龙须塘路杆线迁移，矿灯厂到金罗湾段自来水管已铺设到位，电杆已拆迁到位，完成投资约8500万元；古塘路正在进行施工招标，征地拆迁工作已启动 | 986
9 | 邵阳市北塔区棚户区改造配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 749 | 2016 | 邵阳市北塔区 | 征地拆迁矛盾大，导致项目推进难度大
10 | 邵阳市煤机厂棚户区改造配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 190 | 2016 | 邵阳市双清区 | 征地拆迁矛盾大，导致项目推进难度大 | 拟将中央预算内存量资金190万元，调整到邵阳市电动工具厂棚户区改造配套设施建设项目（白合路） | 2216 | 湘发改投资[2016]371号 | 524 | 2017.4 | 邵阳市双清区 | 百合路2017年4月开工，完成部分征地和土石方挖运2万方，完成投资600万元 | 524
11 | 岳阳市屈原管理区营田镇推山咀棚户区改造小区（二期）配套基础设施屈汨公路连接线建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 3168 | 2016 | 岳阳市屈原管理区 | 规划调整 | 拟将存量中央投资3168万元，调整到屈原管理区保障性安居工程配套基础设施项目（三洲桥至推山咀公路7.05千米，配套建设给排水和排污管网17千米等)） | 13124 |  |  | 2017.6-2018.12 | 岳阳市屈原管理区 | 已完成三洲村至金兴村9千米的配套给排水和排污管网招投标、施工合同签订和施工许可证办理，6月28日正式开工建设 | 3168
12 | 楼区七中片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 150 | 2016 | 岳阳市岳阳楼区 | 征地拆迁进度慢，导致项目进展缓慢 | 拟将存量中央投资420万元，调整到洛王东路地段棚改配套基础设施项目建设（洛王东路） | 12418 | 湘发改投资[2016]371号 湘发改投资[2017]72号 | 1103 | 2014.9-2017.12 | 岳阳市岳阳楼区 | 已完成约710米的施工，后续约130米正在施工 | 1523
13 | 岳阳楼区中闽电机厂及朱家嘴地段棚户改造配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 150 | 2016 | 岳阳市岳阳楼区 | 征地拆迁进度慢，导致项目进展缓慢
14 | 李家冲棚改配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 120 | 2016 | 岳阳市岳阳楼区 | 征地拆迁进度慢，导致项目进展缓慢
15 | 屈原管理区余家坪保障性安居工程小区配套基础设施糖粮北路改扩建项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 200 | 2016 | 岳阳市屈原管理区 | 规划调整，尚未实施 | 拟将存量中央投资300万元，调整到屈原管理区保障性安居工程配套基础设施糖粮南路建设项目 | 1150 |  |  | 2017.5-2017.12 | 岳阳市屈原管理区 | 正在进行路面施工 | 300
16 | 屈原管理区营田镇凤山公租房小区配套基础设施青年路主干道建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 100 | 2016 | 岳阳市屈原管理区 | 规划调整，尚未实施
17 | 郴州市苏仙区街洞煤矿棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 246 | 2016 | 郴州市苏仙区 | 规划调整 | 拟将存量中央投资246万元，调整到栖凤渡国有工矿棚户区改造小区配套基础设施建设项目（枫林大道市场段道路1.097千米，配套排水管网1.097千米） | 2451 | 湘发改投资[2016]371号 | 700 | 2016.8 | 郴州市苏仙区 | 道路路基主体工程已经完成，正在铺设沥青和路边石
18 | 郴州市汝城县热水镇城中村改造配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 540 | 2016 | 郴州市汝城县 | 林地报批、地勘等前期工作推进滞后 | 拟将存量中央投资540万元，调整到文明城镇棚户区改造（城中村）配套基础设施建设项目（沙洲红色旅游公路3500米） | 5500 | 湘发改投资[2017]436号 | 863 | 2017.2 | 郴州市汝城县 | 正在建设路基工程
19 | 杉山岭公租房配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 500 | 2016 | 郴州市北湖区 | 由于征地拆迁工作进展缓慢，6月底无法开工 | 拟将存量中央投资500万元，调整到惠泽园公租房配套基础设施（寒溪小学一期教学楼、综合楼7887平方米，运动场及附属工程） | 2180 |  |  | 2016.12 | 郴州市北湖区 | 已经开工，综合楼已经封顶
20 | 永兴县经信系统国有工矿棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 1200（中央预算内1040万元，省预算内160万元） | 2016 | 郴州市永兴县 | 因建筑原材料价格上涨、永兴县城区内商品房价格上涨等因素，棚改货币化集中安置部分暂无法实施 | 拟将存量中央投资721万元，调整到华塘煤矿配套基础设施建设项（花坪路道路3500米） | 6000 | 湘发改投资[2017]436号 | 2000 | 2015.6 | 郴州市北湖区 | 主体工程基本完成，正在进行附属工程建设
[7 empty] | 拟将存量中央投资279万元，调整到栖凤渡国有工矿棚户区改造小区配套基础设施建设项目（枫林大道市场段道路新建1097米，沿枫林大道市场段道路新建配套排水管网1097米） | 2451 | 湘发改投资[2016]371号 | 700 | 2016.8 | 郴州市苏仙区 | 已经开工。花坪路主体工程基本完成，正在进行附属工程设施建设
[7 empty] | 拟将存量中央投资40万元、省预算内投资160万元，调整到7320化工有限公司公租房小区配套基础设施建设项目（连接小区道路2.8千米，配套供水管网2.8千米，排水管网2千米） | 800 | 湘发改投资[2016]371号 | 200 | 2016.12 | 郴州市苏仙区 | 完成配电设施2处、供电管网2000米，天然气供应站正在施工中
21 | 永州市观音滩煤业公司棚户区改造项目 | 国有工矿棚户区改造 | 389（中央预算内338万元，省预算内51万） | 2016 | 永州市祁阳县 | 因土地纠纷，工程建设十分缓慢 | 拟将存量中央投资338万元、省预算内投资51万元，调整到祁阳经开区长流枫树路安居小区配套基础设施建设项目 | 1703 |  |  | 2017.3-2017.12 | 永州市祁阳县 | 完成硬化14米宽路面500米，雨污管、自来水管道各500米 | 338
22 | 常德市长胜桥一期棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 750 | 2016 | 常德市 | 征地拆迁影响主体工程建设，配套项目无法启动 | 拟将存量中央投资1388万元，调整到东湖巷棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目（东湖三巷、东城墙巷、东湖一巷、小高山横巷等4条城市巷道建设） | 2808 |  |  | 2017.6-2018.5 | 常德市 | 2条巷道正在进行主体建设 | 960
23 | 常德市益高小西门棚户区改造小区配套基础设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 638 | 2016 | 常德市 | 项目业主发生变更，正在启动主体工程征拆，配套项目无法启动 |  |  |  |  | 2017.6
24 | 常德市鼎城区城中村改造红云安置小区配套设施建设项目 | 保障性安居工程配套基础设施 | 1000 | 2016 | 常德市鼎城区 | 城区规划调整、前期工作推进滞后 | 拟将存量中央投资1800万元，调整到鼎城区临江棚户区二期配套建设项目（阳明南路建设工程） | 25716 | 湘发改投资〔2017〕335号湘发改投资〔2017〕436号 | 3060万元（其中335号文下达1800万，436号文下达1260万元） | 2016.4-2017.11 | 常德市鼎城区 | 正在进行主体工程建设，完成投资约8000万元 | 4860
25 | 常德市鼎城区临江棚户区改造二期（A02）地块配套设施建设 | 保障性安居工程配套基础设施 | 800 | 2016 | 常德市鼎城区 | 征地拆迁影响主体工程建设，配套项目无法启动