## 不发市州
附件：
湖南省长江经济带绿色发展专项2019年沿江城市黑臭水体整治工程项目中央预算内投资计划公示表
序号 | 序号 | 项目名称 | 建设任务及年度建设内容 | 开工年份 | 拟建成年份 | 计划总投资（万元） | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备 注 | 项目进展 | 备注
1 | 1 | 龙王港流域西湖汇水区控污截污改造项目 | 对西湖汇水区及周边管网进行截污控污，雨污分流改造。/2019年下半年启动项目建设，2020年完成雨水管系统部分新建雨水管网4092米，管径为D300D~N1000，雨落水管(DN110)2500米，散户出户管(U-PVC)DN160为500米。完成污水管系统部分包括新建污水管网3450米，管径为DN300~DN1000，管径110的散户出户管(U-PVC管)6000米。对雨污管网改造的同时对路面破除和修复。恢复破除水泥路面5758m，恢复水泥路面3455m，恢复沥青路面2303m。止水帷幕150m，同时进行管线保护和交通疏解。 | 2019 | 2020 | 14591.56 | 岳麓区区市政设施维护中心 单旭红 | 岳麓区区河长办 陈志良 |  | 已完成招投标，已实质开工 | 原上报总投资11684.36万元。该项目为蛇皮套调蓄池整治，与湘财建指〔2017〕292号下达专项资金5000万元的“洞庭湖（南湖）水系及水环境治理”项目不是同一项目，且建设地点和建设内容不相同
2 | 2 | 农大片区雨污分流主管网改造项目 | 农大片区神农路、丹桂路、农大路等道路主管网雨污分流改造，面积约1.45平方公里。 | 2019 | 2019 | 1900 | 湖南农业大学 周江 | 芙蓉区住房和城乡建设局 余学武 |  | 已完成可研批复，正在进行招投标文件的审查。牛郎坡溢流口部分已开始施工 | 无修改
| 3 | 新民路口主排渠水系黑臭水体整治项目 | 控源截污、内源治理、生态景观及净化工程等。计划年内开工，全长约6.5KM，宽3米至8米，流域面积约13.4km²。 | 2019 | 2020 |  | 石峰区住房和城乡建设局 曾广冼 | 石峰区发展和改革局 黄斌
| 4 | 建宁港荷塘铺水系黑臭水体整治工程 | 荷塘铺水系起点于向阳广场附近，沿新华路近排入建宁港上游渠道，最终汇入湘江，汇水面积约 227ha。建设任务为新建DN300钢管345m，DN200-DN100HDPE多肋增强缠绕波纹管B型4152m，DN1000顶管1000m,7000×4000 钢筋砼工作坑6座，φ6500钢筋砼工作坑5座，φ4000接收井11座，污水检查井116座，化粪池66座，路面破除及恢复16390m2。漂浮垃圾清理260m³，清淤疏浚工程1803.m³，淤泥干化场围堰70m2，景观桥梁工程3座，水生植物种植工程545m2。年度建设内容为完成荷塘铺水系部分截污纳管工程、内源治理工程。 | 2019 | 2020 |  | 荷塘区住房和城乡建设局 宋永中 | 荷塘区发展和改革局 黎剑
| 5 | 湘潭市护潭河（韶山灌渠至湘江段）黑臭水治理一期工程 | 河道清淤、抽泥及土工布滤水，沿河面白色垃圾、死禽等漂浮物的打捞、外运及填埋，沿线两岸的砍青和清表，临时堆场，施工便道。2019年年度建设内容包括：重金属污染淤泥无害化处置及外运等工作。 | 2017 | 2020 |  | 湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 方冰 | 湘潭市住房和城乡建设局 颜星
| 6 | 湘潭市火车站片区水系连通工程 | 紧邻赤马路西侧新开渠道630米，新建分水闸一座，对护潭河一级渠、二级渠、江麓东干渠及其支渠进行清淤及岸坡整治。2019年年度建设内容包括：部分渠道清淤和水闸建设等。 | 2019 | 2020 |  | 开元发展（湘潭）投资有限责任公司 刘燕萍 | 湘潭市住房和城乡建设局 颜星
| 7 | 衡阳市雁栖湖清淤及驳岸整治工程 | 清淤范围约33.5万平方米、清淤工程量约43.8万立方米；清淤后驳岸整治约6.8公里、种植草籽8.4万平方米、边坡挖土1.7万立方米、种植土0.35万立方米、铺设草皮3.5万平方米等。 | 2019 | 2020 |  | 石鼓区住房和城乡建设局 蒋夏林 | 石鼓区政府 张斌
| 8 | 衡阳市南岳区西寿涧黑臭水体综合整治工程项目 | 截污管道建设及改造，埋设污水管10千米、雨水管改造3千米；沿河绿化种植面积2000平方米、驳岸改造400米、驳岸护栏700米；河道清淤及漂浮物清理1万平方米等。 | 2019 | 2020 |  | 南岳区市政公用事业服务中心 肖军 | 南岳区城乡和住房建设局 李科
| 9 | 东风湖中湖洞庭大道截污管网及上上湖青年堤箱涵延伸工程 | 新建东风湖中湖南侧洞庭大道截污管网1619m，沿线检查井25座，污水提升泵站1座（流量1.5万m3/d，提升扬程为11m），生态坑塘2500m2；新建东风湖上上湖东侧青年堤箱涵636m（包括青年堤箱涵336m，得胜北路箱涵258m，横穿得胜北路箱涵 42m），青年堤DN1000污水管道150m，截流井1座。 | 2019 | 2020 |  | 岳阳市城市建设投资有限公司 赵俊海 | 岳阳市住房和城乡建设局 汤志杰
| 10 | 东风湖下湖南侧及下湖延寿路截污管网工程 | ⑴新建东风湖下湖南侧外滩三路至延寿路DN1000截污干管1182m，检查井21座。⑵新建东风湖下湖岳州路-延寿路-沿湖北路DN1200截污干管1234m，检查井30座。 | 2019 | 2020 |  | 岳阳市城市建设投资有限公司 赵俊海 | 岳阳市住房和城乡建设局 汤志杰
| 11 | 南港河黑臭水体治理 | ⑴新建珍珠山周边截污管网3000m，对5个河叉进行治理，生态修复岸线1.3km，片区生态修复300亩。⑵新建南港河东岸DN600污水主干管975m、DN800污水主干管1950m，护岸工程2.3km，羊角山3万m3/d污水提升泵站，整治4个排污口。 | 2018 | 2020 |  | 岳阳经济技术开发区建设交通局 贾新民 | 岳阳经济技术开发区发展和改革局 肖峰
| 12 | 赵家碈台沟黑臭水体整治项目 | 沟渠清淤44952立方米，绿化26965平方米；新建雨水管涵150米、截污管6750米、污水检查井410座、生态滤池6处。 | 2019 | 2020 |  | 常德市住房和城乡建设局 范莎 | 常德市发展和改革委员会 杨云霞
| 13 | 聚宝渠黑臭水体整治项目 | 沟渠清淤40500立方米，绿化27360平方米；新建三格化粪池23座、截污管4050米。 | 2019 | 2019 |  | 常德市住房和城乡建设局 范莎 | 常德市发展和改革委员会 杨云霞
| 14 | 白马山渠黑臭水体整治项目 | 位于资阳区资阳大道上游约200m至清水塘泵站，全长1927米，宽约24米。建设内容包括渠道截污、渠道清理及清淤、渠道修整等。 | 2019 | 2020 |  | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 彭慧 | 益阳市住房和城乡建设局 倪再清
| 15 | 燕泉河水质再提升工程(一期) | 一期：燕泉河截污干管修复、沿河溢流口改造、部分河道河底硬化、沿河三条排水干渠改造使其中的地下水、山泉水直排入河、万华路排水改造、慧泽路、拥军路、南岭大道雨污分流改造。干管污水倒灌的沿河低洼小区排水改造。 | 2019 | 2020 |  | 郴州市政工程总公司 封克林 | 郴州市城市管理综合执法局 范楚兵
| 16 | 郴州市同心河阳光佳苑小区至郴江河口段整治（一期） | 一期：现状临时排水管改造900米、右岸拉通截污干管800米、两侧河堤建设1500米、排水口改造。 | 2019 | 2020 |  | 郴州市政工程总公司 封克林 | 郴州市城市管理综合执法局 范楚兵
| 17 | 北湖区黑臭水体治理项目 | 建设任务：建设管网长度18公里，对北湖区华塘镇镇区、曹家田村、塔水村、华塘村、三合村、吴山村，鲁塘镇镇区、上鲁塘村、陂副村等9个地区进行修建污水处理池、安装污水处理设施；清除臭水、淤泥等工程。年度建设内容：完成管网建设13.5公里，完成华塘镇镇区、曹家田村、华塘村、三合村，鲁塘镇上鲁塘村、陂副村等6个地区黑臭水体治理。 | 2019 | 2020 |  | 北湖区住房和城乡建设局 邓拾金 | 北湖区发展和改革局 王胜琦
| 18 | 娄底市中心城区（大科、花山办事处区域）黑臭水体整治工程 | 建设任务包括4个子项目：1、大科路以南、氐星路以西排污涵建设；2、湾田家园至大兴村截污干管建设；3、花山办事处区域长青片区污水盖板涵“长治久清”配套工程（含涟水河沿岸5个排污口）4、洛湛铁路以南、孙水北路以北排污沟建设。年度建设内容：完成部分土石方工程、排污箱涵基础处理、箱涵建设、检查井、截污干管等工程量。 | 2019 | 2020 |  | 娄底市城市建设投资集团有限公司 梁巨伟 | 娄底市发展与改革委员会 廖永华
| 19 | 吉首市建成区黑臭水体整治项目 | 建设任务：对吉首市建成区内峒河、万溶江、岷抗冲溪、文溪河、金坪河、跳岩河等河道及风雨湖进行黑臭整治，建设内容包括敷设截污管道50km,清淤工程55.62万m³,岸坡工程40km,18.32万㎡。2019年度建设内容：敷设细溪河截污管道3km,清淤3.45万m³,岸坡工程3Km,2.02万㎡；敷设峒河截污管道7.5km,岷抗冲溪清淤0.8万m³。 | 2019 | 2021 |  | 吉首市谷韵水务市政有限公司 赵旭波 | 吉首市城市管理综合执法局 彭小明