## 附件2
附件
湖南省2020年病险水库除险加固工程中央预算内投资建议计划表
单位：万元
序号 | 任务名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工 年份 | 拟建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 2020年投资建议计划 |  |  | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注
[9 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 前期工作进展情况
全省合计 | [5 empty] | 合计 | 69842 |  | 69842
[6 empty] | 中央预算内投资 | 51765 |  | 51765
[6 empty] | 地方投资 | 18077 |  | 18077
1 | 桃江县桃花江水库2019-430922-76-01-035554 | 改建 | 总库容7530万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 5190 |  | 5190 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕29号 | 桃江县桃花江灌区管理局-陈望丰 | 桃江县发展和改革局-汤元林
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3113 |  | 3113
[6 empty] | 地方投资 | 2077 |  | 2077
2 | 石门县东泉水库2019-430726-76-01-023057 | 改建 | 总库容1344万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 5519 |  | 5519 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕34号 | 石门县水利工程建设事务中心-李恢峰 | 石门县水利局 -康宝林 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 4415 |  | 4415
[6 empty] | 地方投资 | 1104 |  | 1104
3 | 衡山县九观桥水库 | 改建 | 总库容3227万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 6141 |  | 6141 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕44号 | 九观桥水库管理所所长-谭水林 | 衡山县水利局-汤建军
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3685 |  | 3685
[6 empty] | 地方投资 | 2456 |  | 2456
4 | 临湘市忠防水库2020-430682-76-01-011038 | 改建 | 总库容2231万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 5055 |  | 5055 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2019〕282号 | 临湘市水利工程建设项目管理中心-元维波 | 临湘市水利局-李四红
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3032 |  | 3032
[6 empty] | 地方投资 | 2023 |  | 2023
5 | 沅陵县栗坡水库2019-431222-76-01-043648 | 改建 | 总库容1699万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 3281 |  | 3281 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕35号 | 沅陵县栗坡水库管理所-粟登祖 | 沅陵县水利局-黄兵才 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 2625 |  | 2625
[6 empty] | 地方投资 | 656 |  | 656
6 | 芷江县金厂坪水库2020-431228-76-01-016820 | 改建 | 总库容1537万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 5032 |  | 5032 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕40号 | 芷江县金厂坪水库管理所-张廷发 | 芷江县水利局-祁春华 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 4026 |  | 4026
[6 empty] | 地方投资 | 1006 |  | 1006
7 | 鼎城区超美水库 | 改建 | 总库容2440万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 4153 |  | 4153 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕60号 | 鼎城区水利建设管理中心-江淳 | 鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处-毛纯
[6 empty] | 中央预算内投资 | 2492 |  | 2492
[6 empty] | 地方投资 | 1661 |  | 1661
8 | 澧县王家厂水库 | 改建 | 总库容26800万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 13000 |  | 13000 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已审待批 | 王家厂水库管理处 -唐述清 | 澧县水利局 -孙鸿 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 10400 |  | 10400
[6 empty] | 地方投资 | 2600 |  | 2600
9 | 冷水江市周头水库 | 改建 | 总库容1029万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 4784 |  | 4784 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 冷水江市周头水库管理处-吴国林 | 冷水江市水利局-谭旭东 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 3827 |  | 3827
[6 empty] | 地方投资 | 957 |  | 957
10 | 涟源市白马水库 | 改建 | 总库容6250万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 12075 |  | 12075 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 涟源市白马水库管理处-刘春喜 | 涟源市水利局-刘华斌 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 9660 |  | 9660
[6 empty] | 地方投资 | 2415 |  | 2415
11 | 新化县半山水库2020-431322-76-01-001372 | 改建 | 总库容1497万m³ | 2020 | 2022 | 合计 | 5612 |  | 5612 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 新化县半山水库管理所-陈亮 | 新化县水利局-袁顶华 | 参照西部政策县
[6 empty] | 中央预算内投资 | 4490 |  | 4490
[6 empty] | 地方投资 | 1122 |  | 1122