附件2：
	草原防火等其他农业基础设施专项2020年中央预算内投资计划绩效目标表

	专项名称
	草原防火等其他农业基础设施

	下达地方或单位
	长沙市望城区

	本次安排中央预算内投资（万元）
	2000

	总体目标
	项目资金全部分解落实到位；资金预算执行进度与工程进度相匹配；通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升。

	绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标值

	
	实施
效果
指标
	产出
指标
	数量指标
	开工项目个数
	1

	
	
	
	质量指标
	工程竣工验收合格率
	100%

	
	
	
	时效指标
	按进度计划实施情况
	按计划实施

	
	
	
	成本指标
	支出投资/批复投资
	≤100%

	
	
	效益
指标
	社会效益指标
	基础设施保障和科技创新能力
	提升

	
	
	
	生态效益指标
	节能减排和低碳环保水平
	提升

	
	
	
	可持续影响
指标
	完工项目持续发挥作用期限
	≥10年

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	每个项目投诉次数
	≤5次

	
	过程
管理
指标
	计划管理指标
	投资计划分解（转发）用时达标率
	≥90%

	
	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%

	
	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥75%

	
	
	
	总投资完成率
	≥75%

	
	
	项目管理指标
	项目开工率
	≥90%

	
	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤10%

	
	
	监督检查指标
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	0 



