## 附件明细
附件
湖南省2021年中央预算内水利投资建议计划申报表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 规模 | 建设内容 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完成投资 | 2021年建议计划 |  |  | 项目（法人）单位 | 项目 责任人 | 日常监管 直接责任 单位 | 日常监管 直接责任 单位监管 责任人 | 备注
[11 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 前期工作进展情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
湖南省合计 | [6 empty] | 小计 | 10544524 | 1629805 | 1447091 | 2160132 | [6 empty] | 已下达投资和累计完成投资的截止日期为2020年9月30日
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5169849 | 765309 | 633148 | 1222723
[7 empty] | 地方投资 | 5135200 | 831243 | 784543 | 937409
[7 empty] | 银行贷款 | 239475 | 33253 | 29400 | 0
一 | 重大水利工程 | [5 empty] | 小计 | 5091383 | 1069373 | 1016582 | 1125732
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2522787 | 529420 | 459866 | 658735
[7 empty] | 地方投资 | 2329121 | 506700 | 527316 | 466997
[7 empty] | 银行贷款 | 239475 | 33253 | 29400 | 0
（一） | 重点水源工程（4项） | [5 empty] | 小计 | 2128551 | 431943 | 407346 | 406069
[7 empty] | 中央预算内投资 | 838981 | 181800 | 136800 | 207971
[7 empty] | 地方投资 | 1050095 | 216890 | 241146 | 198098
[7 empty] | 银行贷款 | 239475 | 33253 | 29400 | 0
1 | 毛俊水库工程 | 新建 | 总库容1.165亿m³ | 水库枢纽、配套灌区建设等 | 2016 | 2022 | 小计 | 289270 | 180000 | 165996 | 50000 | 枢纽、灌区等主体工程建设 | 初步设计已批，水规计〔2017〕175号 | 湖南毛俊水库工程建设有限责任公司 | 谭清华 | 永州市水利局 | 曹小阳 |  |  | 2 | 湖南省莽山水库工程 | 新建 | 总库容1.33亿立方米 | 水库枢纽、配套灌区、供水工程建设等 | 2021 | 2022 | 小计 | 222712 | 189443 | 156174 | 33269 | 灌区骨干工程建设 | 初设已批复，水总〔2015〕275号 | 莽山水库开发建设有限公司 | 叶锡伟 | 宜章县水利局 | 李安雄 | 33269 | 14971.05 | 18297.95
[7 empty] | 中央预算内投资 | 141870 | 105000 | 85000 | 36000 | [7 empty] | 36870 | [7 empty] | 中央预算内投资 | 66771 | 51800 | 51800 | 14971
[7 empty] | 地方投资 | 122225 | 75000 | 80996 | 14000 | [7 empty] | 47225 | [7 empty] | 地方投资 | 122688 | 104390 | 74974 | 18298
[7 empty] | 银行贷款 | 25175 | [10 empty] | 25175 | [7 empty] | 银行贷款 | 33253 | 33253 | 29400
2 | 犬木塘水库工程 | 新建 | 总库容1.4亿m³，灌区设计灌溉面积121.7万亩 | 水库枢纽建设及灌区工程建设 | 2020 | 2025 | 小计 | 1024788 | 62500 | 15176 | 200000 | 枢纽、灌区等主体工程建设 | 可研已批复，湘发改农〔2020〕333号）；初设计已审待批，正在开展概算核定 | 湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司 | 周文杰 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 蒋春艳 | 已列入国家2020~2022年计划开工重点项目（“150项目”）
[7 empty] | 中央预算内投资 | 393628 | 25000 |  | 80000
[7 empty] | 地方投资 | 590442 | 37500 | 15176 | 120000
[7 empty] | 银行贷款 | 40718
3 | 椒花水库工程 | 新建 | 总库容1.7亿m3 | 水库枢纽工程、大溪河引水工程、供水管网工程 | 2020 | 2024 | 小计 | 591781 |  | 70000 | 122800 | 完成围堰截流及大坝枢纽坝肩开挖，推进移民安置区建设和征地拆迁 | 初设已批复，湘水函〔2020〕76号 | 湖南椒花水利枢纽工程开发建设股份有限公司 | 王富刚 | 长沙市水利局 | 马莉 | 已列入国家2020~2022年计划开工重点项目（“150项目”） | 长沙市申报
[7 empty] | 中央预算内投资 | 236712 |  |  | 77000
[7 empty] | 地方投资 | 214740 |  | 70000 | 45800
[7 empty] | 银行贷款 | 140329
4 | 大兴寨水库工程 | 新建 | 总库容11149万m3 | 大坝枢纽工程、灌溉工程、库区移民安置工程 | 2021 | 2024 | 小计 | 452796 |  |  | 145000 | 完成导流工程、库区公路等建设，进行大坝基础开挖等枢纽工程建设。完成部分库区移民安置。 | 已完成移民实物调查等3个专题审批，预计2020年12月完成可研审批，2021年3月完成初设审批 | 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 | 祝宗文 | 吉首市水利局 | 杨昌元 | 储备项目
[7 empty] | 中央预算内投资 | 260000 |  |  | 100000
[7 empty] | 地方投资 | 92796 |  |  | 35000
[7 empty] | 银行贷款 | 100000 |  |  | 10000
（二） | 江河湖泊治理骨干工程（3项） | [5 empty] | 小计 | 1291308 | 360530 | 355000 | 456832
[7 empty] | 中央预算内投资 | 799870 | 225720 | 204066 | 289782
[7 empty] | 地方投资 | 491438 | 134810 | 150934 | 167050
1 | 洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程 | 新建 | 全面加固烂泥湖、长春、沅澧、松澧、安造、华容护城等重点垸658公里堤防 | 堤身加培10.14公里；护坡122.02公里；护脚121.41公里;堤身隐患处理277.56公里；堤基防渗263.98公里；穿堤建筑物改建、加固及挖废231座；堤顶路面481.7公里 | 2021 | 2024 | 小计 | 773946 |  |  | 300000 | 堤防加培、堤基防渗处理等 | 可研已审待批 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 沈新平 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 蒋春艳 | 已列入国家2020~2022年计划开工重点项目（“150项目”）
[7 empty] | 中央预算内投资 | 464368 |  |  | 180000
[7 empty] | 地方投资 | 309578 |  |  | 120000
2 | 洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程安全建设一期工程 | 新建 | 新建11个安全区、2个安全台及转移道路等 | 加固堤防110公里、新建11个安全区61.7公里堤防、新建2个安全台及新建69.9公里转移道路等 | 2014 | 2021 | 小计 | 438267 | 301594 | 297000 | 136673 | 堤顶道路、堤身护坡、转移道路、防浪林等 | 初步设计已批，水总〔2015〕96号 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 沈新平 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 蒋春艳 | 调概增补136673万元，请求国家按70%补助
[7 empty] | 中央预算内投资 | 287071 | 191400 | 171000 | 95671
[7 empty] | 地方投资 | 151196 | 110194 | 126000 | 41002
3 | 洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪工程分洪闸工程 | 新建 | 新建3座分洪闸 | 新建3座分洪闸，总进洪流量为10000m³/s，为Ⅱ等工程 | 2016 | 2021 | 小计 | 79095 | 58936 | 58000 | 20159 | 共双茶垸分洪闸闸门、启闭、机电设备安装，管理房屋建设。 | 初步设计已批，湘发改农〔2016〕365号 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 沈新平 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 蒋春艳 | 调概增补20159万元，请求国家按70%补助
[7 empty] | 中央预算内投资 | 48431 | 34320 | 33066 | 14111
[7 empty] | 地方投资 | 30664 | 24616 | 24934 | 6048
（三） | 新建大型灌区工程 | [5 empty] | 小计 | 401831 | 276900 | 254236 | 50000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 145390 | 121900 | 119000 | 20000
[7 empty] | 地方投资 | 256441 | 155000 | 135236 | 30000
1 | 涔天河水库扩建工程灌区 | 新建 | 设计灌溉面积111.46万亩 | 灌区干支渠道及配套建筑物建设 | 2015 | 2022 | 小计 | 401831 | 276900 | 254236 | 50000 | 灌区干支渠道及配套建筑物建设 | 初步设计已批，湘发改农〔2015〕997号 | 永州涔天河灌区工程建设有限责任公司 | 王振华 | 永州市水利局 | 廖荣良
[7 empty] | 中央预算内投资 | 145390 | 121900 | 119000 | 20000
[7 empty] | 地方投资 | 256441 | 155000 | 135236 | 30000
（四） | 重大引调水工程 | [5 empty] | 小计 | 751200 | 0 | 0 | 40000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 375600 | 0 | 0 | 20000
[7 empty] | 地方投资 | 375600 | 0 | 0 | 20000
1 | 娄底市引资济涟工程 | 新建 | 多年平均引水量1.68亿m³，枯水年引水量3.1亿立方米 | 从资水干流引入白马水库，隧洞总长36公里，引水规模30m³/s。新建温塘水库（总库容1500万m³）、输水管道等。 | 2021 | 2025 | 小计 | 751200 |  |  | 40000 | 推进项目前期工作，启动三通一平工作。 | 可研在编，已完成项目论证 | 娄底市城建投公司 | 粱巨伟 | 娄底市水利局 | 杨萍 | 储备项目
[7 empty] | 中央预算内投资 | 375600 |  |  | 20000
[7 empty] | 地方投资 | 375600 |  |  | 20000
（五） | 大型灌区续建配套与现代化改造工程（8项） | [5 empty] | 小计 | 518493 | 0 | 0 | 172831
[7 empty] | 中央预算内投资 | 362946 | 0 | 0 | 120982
[7 empty] | 地方投资 | 155547 | 0 | 0 | 51849
1 | 韶山灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积100万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 100700 | 0 | 0 | 33567 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 湖南省韶山灌区工程管理局 | 陈胜方 | 湘潭市水利局 | 顾华
[7 empty] | 中央预算内投资 | 70490 |  | 0 | 23497
[7 empty] | 地方投资 | 30210 | 0 | 0 | 10070
2 | 铁山灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积85.41万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 93780 | 0 | 0 | 31260 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 岳阳市铁山供水工程管理局 | 罗同乐 | 岳阳市水利局 | 陈正文
[7 empty] | 中央预算内投资 | 65646 | 0 | 0 | 21882
[7 empty] | 地方投资 | 28134 | 0 | 0 | 9378
3 | 欧阳海灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积72.74万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 78055 | 0 | 0 | 26018 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 汤灿飞 | 湖南省水利工程管理局 | 贺振华
[7 empty] | 中央预算内投资 | 54639 | 0 | 0 | 18213
[7 empty] | 地方投资 | 23416 | 0 | 0 | 7805
4 | 大圳灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积53.56万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 53560 | 0 | 0 | 17853 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 邵阳市大圳灌区管理局 | 黄拥军 | 邵阳市水利局 | 伍先明
[7 empty] | 中央预算内投资 | 37492 | 0 | 0 | 12497
[7 empty] | 地方投资 | 16068 | 0 | 0 | 5356
5 | 酒埠江灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积51.98万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 56898 | 0 | 0 | 18966 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 株洲市酒埠江灌区管理局 | 张晓军 | 株洲市水利局 | 罗海林
[7 empty] | 中央预算内投资 | 39829 | 0 | 0 | 13276
[7 empty] | 地方投资 | 17069 | 0 | 0 | 5690
6 | 黄材灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积35.9万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 38500 | 0 | 0 | 12833 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 长沙市黄材水库灌区管理局 | 陶文良 | 长沙市水利局 | 曹彪
[7 empty] | 中央预算内投资 | 26950 | 0 | 0 | 8983
[7 empty] | 地方投资 | 11550 | 0 | 0 | 3850
7 | 西湖灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积45.9万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 48200 | 0 | 0 | 16067 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 汉寿县西湖灌区管理局 | 张伟 | 常德市水利局 | 徐政
[7 empty] | 中央预算内投资 | 33740 | 0 | 0 | 11247
[7 empty] | 地方投资 | 14460 | 0 | 0 | 4820
8 | 黄石灌区续建配套与现代化改造工程 | 改建 | 设计灌溉面积37.5万亩 | 渠首工程、输配水工程、骨干排水工程、渠（沟）系建筑物及配套设施、用水量测、管理设施及灌区信息化建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 48800 | 0 | 0 | 16267 | 骨干工程现代化改造 | 已完成实施方案初审，报水利部复核 | 桃源县黄石水库灌区管理局 | 郭立平 | 桃源县水利 局 | 伍立元
[7 empty] | 中央预算内投资 | 34160 | 0 | 0 | 11387
[7 empty] | 地方投资 | 14640 | 0 | 0 | 4880
二 | 面上水利项目 | [5 empty] | 小计 | 5453141 | 560432 | 430509 | 1034400
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2647062 | 235889 | 173282 | 563988
[7 empty] | 地方投资 | 2806079 | 324543 | 257227 | 470412
（一） | 农村供水工程（打捆） | 新建或改扩建 | 新增供水规模155万m³/d | 改造和新建集中式供水工程供水到户 | 2021 | 2025 | 小计 | 1200000 | 0 | 0 | 200000 | 新增供水规模25万立方米/天。 | 正在编制“十四五”专项规划 | 湖南省水利厅 | 贺振华 | 湖南省发展改革委 | 赵伟
[7 empty] | 中央预算内投资 | 480000 |  |  | 80000
[7 empty] | 地方投资 | 720000 |  |  | 120000
（二） | 主要支流治理工程（打捆） | 改建 | 流域面积大于3000平方公里的重要河重要河段及支流堤防护岸加固等 | 堤防护岸加固、土建施工等 | 2020 | 2025 | 小计 | 2269072 | 46768 | 7354 | 280000 | 堤防护岸加固、土建施工等 | 初步设计报告已批复（包括“十三五”规划结转项目和“十四五”规划新增项目） | 湖南省水利厅 | 蒋春艳 | 湖南省发展改革委 | 赵伟
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1134536 | 23384 | 4677 | 140000
[7 empty] | 地方投资 | 1134536 | 23384 | 2677 | 140000
（三） | 重点地区排涝能力建设（打捆） | 新建 | 洞庭湖区18个涝区建设 | 共97个项目，新建泵站装机12万千瓦，更新改造泵站装机20.5万千瓦，整治撇洪沟及渠系728公里，加固内湖堤防176公里，改造建筑物327座。 | 2018 | 2021 | 小计 | 522260 | 480000 | 384000 | 42260 | 新建泵站、更新改造泵站等 | 初步设计报告已批复（“十三五”规划结转项目） | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 沈新平 | 湖南省发展改革委 | 赵伟 | 我省实际完成工程已超过国家分配指标，超出部分申请增补安排
[7 empty] | 中央预算内投资 | 208904 | 192000 | 153600 | 16904
[7 empty] | 地方投资 | 313356 | 288000 | 230400 | 25356
（四） | 其他新建大中型工程（6项） | [5 empty] | 小计 | 735105 | 22000 | 7000 | 125000
[7 empty] | 中央预算内投资 | 329503 | 12000 | 6500 | 71000
[7 empty] | 地方投资 | 405602 | 10000 | 500 | 54000
1 | 绥宁县秀水水库新建工程 | 新建 | 总库容1330万m³ | 水库大坝、溢洪道等附属设施建设；配套灌区干支渠建设 | 2020 | 2021 | 小计 | 45900 | 22000 | 6500 | 10000 | 三通一平及导流隧洞修建、大坝左右坝肩开挖等 | 初设已批，湘水函〔2019〕157号 | 绥宁县秀水水库建设管理有限公司 | 唐基成 | 绥宁县农业农村水利局 | 蒋运强
[7 empty] | 中央预算内投资 | 20000 | 12000 | 6500 | 8000
[7 empty] | 地方投资 | 25900 | 10000 |  | 2000
2 | 隆回县木瓜山水库扩建工程 | 新建 | 总库容9100万m³ | 水库大坝、溢洪道等附属设施建设；配套灌区干支渠建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 55400 |  |  | 30000 | 三通一平及导流隧洞修建、大坝左右坝肩开挖等 | 可研已批，湘发改农〔2018〕218号；初设正在编制 | 隆回县水利综合服务中心 | 王宝林 | 隆回县水利局 | 宁顺招
[7 empty] | 中央预算内投资 | 22160 |  |  | 20000
[7 empty] | 地方投资 | 33240 |  |  | 10000
3 | 江永县大古源水库新建工程（灌区） | 新建 | 总库容1027万m³ | 水库大坝及溢洪道等附属设施建设；配套灌区干支渠建设 | 2021 | 2024 | 小计 | 23041 |  |  | 5000 | 三通一平工作及施工准备工作 | 可研报告已审，省发改委待审批 | 江永县水利建设项目管理中心 | 曾志峰 | 江永县水利局 | 唐崇勇
[7 empty] | 中央预算内投资 | 10000 |  |  | 2000
[7 empty] | 地方投资 | 13041 |  |  | 3000
4 | 茶陵县大垅水库新建工程（灌区） | 新建 | 总库容1270万m³ | 水库大坝及溢洪道等附属设施建设；配套灌区干支渠建设 | 2021 | 2024 | 小计 | 37592 |  |  | 20000 | 三通一平工作及施工准备工作 | 可研报告具备送审条件 | 茶陵县大垅水库开发有限公司 | 钟思平 | 茶陵县水利局 | 谭志
[7 empty] | 中央预算内投资 | 30074 |  |  | 16000
[7 empty] | 地方投资 | 7518 |  |  | 4000
5 | 永州市何仙观灌区（水库）新建工程 | 新建 | 总库容1.17亿m3,日供水30万m³。灌区设计面积31.07万亩 | 水库大坝及溢洪道等附属设施建设；配套灌区干支渠建设 | 2021 | 2025 | 小计 | 393172 |  |  | 30000 | 三通一平工作及施工准备工作 | 可研报告具备送审条件 | 永州市零陵区水利项目建设管理中心 | 李谊增 | 永州市零陵区水利局 | 吕松燊
[7 empty] | 中央预算内投资 | 157269 |  |  | 15000
[7 empty] | 地方投资 | 235903 |  |  | 15000
6 | 宁乡市大坝塘水库工程 | 新建 | 总库容4568万m³ | 工程建设内容包括水库大坝、溢洪道、引水设施建设等工程项目 | 2021 | 2025 | 小计 | 180000 |  | 500 | 30000 | 三通一平工作及施工准备工作 | 回水与正常蓄水位专题已由省水利厅审批，其它专题及可研报告正在编制，预计2020年 12月完成。 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 姚福平 | 长沙市水利局 | 曹彪
[7 empty] | 中央预算内投资 | 90000 |  |  | 10000
[7 empty] | 地方投资 | 90000 |  | 500 | 20000
（五） | 大中型病险水库除险加固（16项） | [5 empty] | 小计 | 119766 | 11664 | 11664 | 108102
[7 empty] | 中央预算内投资 | 86907 | 8505 | 8505 | 78402
[7 empty] | 地方投资 | 32859 | 3159 | 3159 | 29700
1 | 石门县东泉水库 | 改建 | 总库容1344万m³ | 除险加固 | 2020 | 2021 | 小计 | 5519 | 3000 | 3000 | 2519 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕34号 | 石门县水利工程建设事务中心 | 李恢峰 | 石门县水利局 | 康宝林 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4415 | 2400 | 2400 | 2015
[7 empty] | 地方投资 | 1104 | 600 | 600 | 504
2 | 衡山县九观桥水库 | 改建 | 总库容3227万m³ | 除险加固 | 2020 | 2021 | 小计 | 6141 | 3000 | 3000 | 3141 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕44号 | 九观桥水库管理所 | 谭水林 | 衡山县水利局 | 汤建军 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4913 | 2400 | 2400 | 2513
[7 empty] | 地方投资 | 1228 | 600 | 600 | 628
3 | 澧县王家厂水库 | 改建 | 总库容26800万m³ | 除险加固 | 2020 | 2021 | 小计 | 8244 | 1533 | 1533 | 6711 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕114号 | 王家厂水库管理处 | 唐述清 | 澧县水利局 | 伍星 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 6595 | 1226 | 1226 | 5369
[7 empty] | 地方投资 | 1649 | 307 | 307 | 1342
4 | 醴陵市官庄水库 | 改建 | 总库容10690万m³ | 除险加固 | 2020 | 2021 | 小计 | 9068 | 4131 | 4131 | 4937 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕50号 | 官庄水库管理局 | 吴志兵 | 株洲水利局 | 廖嫦娥
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5440 | 2479 | 2479 | 2961
[7 empty] | 地方投资 | 3628 | 1652 | 1652 | 1976
5 | 涟源市白马水库 | 改建 | 总库容6250万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 7434 |  |  | 7434 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计批复正在走流程，湘水函〔2020〕182号 | 涟源市白马水库管理处 | 刘春喜 | 涟源市水利局 | 刘华斌 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5947 |  |  | 5947
[7 empty] | 地方投资 | 1487 |  |  | 1487
6 | 冷水江市周头水库 | 改建 | 总库容1040万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4531 |  |  | 4531 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计批复正在走流程，湘水函〔2020〕181号 | 冷水江市周头水库管理处 | 吴国林 | 冷水江市水利局 | 谭旭东
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2719 |  |  | 2719
[7 empty] | 地方投资 | 1812 |  |  | 1812
7 | 芷江县两江口水库 | 改建 | 总库容1220万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2987 |  |  | 2987 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计批复正在走流程，湘水函〔2020〕214号 | 芷江侗族自治县两江口水库管理所 | 唐建建 | 芷江侗族自治县水利局 | 龙克文 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2390 |  |  | 2390
[7 empty] | 地方投资 | 597 |  |  | 597
8 | 常宁市洋泉水库 | 改建 | 总库容5488万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 11000 |  |  | 11000 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 常宁市洋泉水库管理所 | 段满福 | 常宁市发改局 | 陈金刚
[7 empty] | 中央预算内投资 | 6600 |  |  | 6600
[7 empty] | 地方投资 | 4400 |  |  | 4400
9 | 新化县车田江水库 | 改建 | 总库容11220万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 14697 |  |  | 14697 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 新化县车田江水库管理处 | 饶保卫 | 新化县水利局 | 袁顶华 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 11758 |  |  | 11758
[7 empty] | 地方投资 | 2939 |  |  | 2939
10 | 新化县半山水库 | 改建 | 总库容1450万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 5612 |  |  | 5612 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已编待审 | 新化县半山水库管理所 | 陈亮 | 新化县水利局 | 袁顶华 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4490 |  |  | 4490
[7 empty] | 地方投资 | 1122 |  |  | 1122
11 | 桃江县克上冲水库 | 改建 | 总库容2220万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4538 |  |  | 4538 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计已批，湘水函〔2020〕11号 | 桃江县克上冲水库管理处 | 朱兆盟 | 桃江县水利局 | 邹学军
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2723 |  |  | 2723
[7 empty] | 地方投资 | 1815 |  |  | 1815
12 | 郴州市青山垅水库 | 改建 | 总库容11400万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 12000 |  |  | 12000 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计正在编制 | 郴州市青山垅灌区水电管理局 | 欧阳志杆 | 郴州市水利局 | 李锦威 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 9600 |  |  | 9600
[7 empty] | 地方投资 | 2400 |  |  | 2400
13 | 衡东县德圳水库 | 改建 | 总库容3180万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 6895 |  |  | 6895 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计正在编制 | 衡东县德圳水库管理所 | 袁杰春 | 衡东县水利局 | 单美中 |  | 设计报告已送审，已通知衡阳市补报
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4137 |  |  | 4137
[7 empty] | 地方投资 | 2758 |  |  | 2758
14 | 溆浦县深子湖水库 | 改建 | 总库容6954万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 7000 |  |  | 7000 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计正在编制 | 溆浦县深子湖水库灌区管理处 | 邹兴均 | 溆浦县水利局 | 刘生善 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5600 |  |  | 5600
[7 empty] | 地方投资 | 1400 |  |  | 1400
15 | 衡阳县牛形山水库 | 改建 | 总库容4945万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 8500 |  |  | 8500 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计正在编制 | 衡阳县牛形山水库管理所 | 谭水林 | 衡山县发改局 | 廖国军
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5100 |  |  | 5100
[7 empty] | 地方投资 | 3400 |  |  | 3400
16 | 新邵县枫树坑水库 | 改建 | 总库容1900万m³ | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 5600 |  |  | 5600 | 按批复方案消除水库病险 | 初步设计正在编制 | 新邵县水利局 | 王若璐 | 新邵县发改委 | 谢国强 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4480 |  |  | 4480
[7 empty] | 地方投资 | 1120 |  |  | 1120
（六） | 大中型病险水闸除险加固（44项） | [5 empty] | 小计 | 131130 | 0 | 20491 | 131130
[7 empty] | 中央预算内投资 | 87658 | 0 | 0 | 87658
[7 empty] | 地方投资 | 43472 | 0 | 20491 | 43472
1 | 浏阳市杉山水闸 | 改建 | 过闸流量1070㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2593 |  |  | 2593 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕8号 | 浏阳市水利建设中心 | 张明赞 | 浏阳市水利局 | 张学成
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1556 |  |  | 1556
[7 empty] | 地方投资 | 1037 |  |  | 1037
2 | 新邵县红星水闸 | 改建 | 最大过闸流量1682㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3004 |  |  | 3004 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕43号 | 新邵县石马江流域管理所 | 曾松柏 | 新邵县水利局 | 王若璐 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2403 |  |  | 2403
[7 empty] | 地方投资 | 601 |  |  | 601
3 | 岳麓区九江水闸 | 改建 | 最大过闸流量1454㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3683 |  |  | 3683 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕89号 | 岳麓区水利项目建设管理中心 | 谭敏 | 长沙市岳麓区水利局 | 文亮
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2210 |  |  | 2210
[7 empty] | 地方投资 | 1473 |  |  | 1473
4 | 汨罗市龙须坝水闸 | 改建 | 最大过闸流量172.98㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1462 |  |  | 1462 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕90号 | 汨罗市病险水闸除险加固项目建设管理办公室 | 何文清 | 汨罗市汨罗水库管理所 | 赵建华
[7 empty] | 中央预算内投资 | 877 |  |  | 877
[7 empty] | 地方投资 | 585 |  |  | 585
5 | 临湘市鸭栏水闸 | 改建 | 过闸流量503.4㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2698 |  |  | 2698 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕91号 | 临湘市水利工程建设项目管理中心 | 元维波 | 临湘市水利局 | 李四红
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1619 |  |  | 1619
[7 empty] | 地方投资 | 1079 |  |  | 1079
6 | 屈原管理区营田水闸 | 改建 | 过闸流量304.99㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1532 |  |  | 1532 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕92号 | 屈原管理区堤防总站 | 胡超 | 屈原管理区防汛抗旱指挥部办公室 | 胡锋
[7 empty] | 中央预算内投资 | 919 |  |  | 919
[7 empty] | 地方投资 | 613 |  |  | 613
7 | 永定区花岩水闸 | 改建 | 过闸流量9080㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2511 |  |  | 2511 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕94号 | 张家界市永定区花岩水轮泵管理站 | 徐乐平 | 永定区水利局 | 宋超 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2009 |  |  | 2009
[7 empty] | 地方投资 | 502 |  |  | 502
8 | 浏阳市乌龙陂水闸 | 改建 | 最大过闸流量1752㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3571 |  |  | 3571 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕96号 | 浏阳市水利建设中心 | 张明赞 | 浏阳市水利局 | 张学成
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2143 |  |  | 2143
[7 empty] | 地方投资 | 1428 |  |  | 1428
9 | 衡东县洋塘水闸 | 改建 | 最大过闸流量9490 ㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 8600 |  |  | 8600 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕97号 | 衡东县洋塘水闸管理站 | 周清荣 | 衡东县发改局 | 熊知武
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5160 |  |  | 5160
[7 empty] | 地方投资 | 3440 |  |  | 3440
10 | 祁东县杨柳水闸 | 改建 | 过闸流量1258㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2676 |  |  | 2676 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕98号 | 祁东县七碗电灌站管理所 | 陈朝晖 | 祁东县发改局 | 肖琳英 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2141 |  |  | 2141
[7 empty] | 地方投资 | 535 |  |  | 535
11 | 溆浦县千工坝水闸 | 改建 | 过闸流量3940㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4827 |  |  | 4827 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕100号 | 溆浦县水利综合服务中心 | 张在陆 | 溆浦县水利局 | 刘生善 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 3862 |  |  | 3862
[7 empty] | 地方投资 | 965 |  |  | 965
12 | 涟源市白石坝水闸 | 改建 | 过闸流量863㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1140 |  |  | 1140 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕101号 | 涟源市中型水闸除险加固项目部 | 易继业 | 涟源市水利局 | 刘华斌 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 912 |  |  | 912
[7 empty] | 地方投资 | 228 |  |  | 228
13 | 江永县洞上水闸 | 改建 | 最大过闸流量1380㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2554 |  |  | 2554 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕111号 | 江永县中型水库管理局 | 张志红 | 江永县水利局 | 曾志峰 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2043 |  |  | 2043
[7 empty] | 地方投资 | 511 |  |  | 511
14 | 保靖县双溶滩水闸 | 改建 | 过闸流量7795㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4048 |  |  | 4048 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2015〕132号 | 保靖县双溶滩电站 | 向前 | 保靖县水利局 | 宋光欣 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 3238 |  |  | 3238
[7 empty] | 地方投资 | 810 |  |  | 810
15 | 新邵县红卫水闸 | 改建 | 过闸流量1536㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1211 |  |  | 1211 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批复，湘水建管〔2016〕4号 | 新邵县石马江流域管理所 | 曾松柏 | 新邵县水利局 | 王若璐 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 969 |  |  | 969
[7 empty] | 地方投资 | 242 |  |  | 242
16 | 宜章县乐水水闸 | 改建 | 过闸流量1056㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2239 |  |  | 2239 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕6号 | 宜章县水利综合服务中心 | 欧丽香 | 宜章县水利局 | 李安雄 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1791 |  |  | 1791
[7 empty] | 地方投资 | 448 |  |  | 448
17 | 祁阳县老屋冲水闸 | 改建 | 过闸流量2485㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3643 |  |  | 3643 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕10号 | 祁阳县水利建设项目管理中心 | 王玲成 | 祁阳县水利局 | 付军田 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2914 |  |  | 2914
[7 empty] | 地方投资 | 729 |  |  | 729
18 | 涟源市水府庙水闸 | 改建 | 过闸流量1332㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2022 |  |  | 2022 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕18号 | 涟源市中型水闸除险加固项目部 | 易继业 | 涟源市水利局 | 刘华斌 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1618 |  |  | 1618
[7 empty] | 地方投资 | 404 |  |  | 404
19 | 常宁市培元塔水闸 | 改建 | 过闸流量2710㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3109 |  |  | 3109 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕20号 | 常宁市培元塔水轮泵水电站管理所 | 彭文辉 | 常宁市发改局 | 陈金刚
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1865 |  |  | 1865
[7 empty] | 地方投资 | 1244 |  |  | 1244
20 | 衡阳县台源水闸 | 改建 | 过闸流量2660㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4410 |  |  | 4410 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕21号 | 衡阳县台源水闸管理所 | 曾朝晖 | 衡阳县发改局 | 蒋振兴
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2646 |  |  | 2646
[7 empty] | 地方投资 | 1764 |  |  | 1764
21 | 雨湖区蔡家坝水闸 | 改建 | 过闸流量219㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 838 |  |  | 838 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕30号 | 湘潭市雨湖区水利建设项目管理中心 | 苏政 | 雨湖区水利局 | 管珍珍
[7 empty] | 中央预算内投资 | 503 |  |  | 503
[7 empty] | 地方投资 | 335 |  |  | 335
22 | 宁乡市前丰水闸 | 改建 | 过闸流量2925㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4953 |  | 4953 | 4953 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕38号 | 宁乡市水利建设投资开发有限公司 | 姜益宁 | 宁乡市水利局 | 胡君安 |  | 地方自筹资金建成工程
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2972 |  |  | 2972
[7 empty] | 地方投资 | 1981 |  | 4953 | 1981
23 | 宁乡市俄山水闸 | 改建 | 过闸流量2873㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4552 |  | 4552 | 4552 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕37号 | 宁乡市水利建设投资开发有限公司 | 姜益宁 | 宁乡市水利局 | 胡君安 |  | 地方自筹资金建成工程
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2731 |  |  | 2731
[7 empty] | 地方投资 | 1821 |  | 4552 | 1821
24 | 渌口区淦田水闸 | 改建 | 过闸流量528.16㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1664 |  |  | 1664 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，株水发〔2016〕53号 | 渌口区水利局 | 罗智 | 渌口区发改局 | 张昆
[7 empty] | 中央预算内投资 | 998 |  |  | 998
[7 empty] | 地方投资 | 666 |  |  | 666
25 | 醴陵市清水江水闸 | 改建 | 过闸流量966㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3169 |  |  | 3169 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，株水发〔2016〕54号 | 醴陵市水利水电工程建设服务中心 | 王智勇 | 醴陵市水利局 | 刘铁华
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1901 |  |  | 1901
[7 empty] | 地方投资 | 1268 |  |  | 1268
26 | 攸县仙石水闸 | 改建 | 过闸流量344.11㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2035 |  |  | 2035 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，株水发〔2016〕55号 | 攸县水利投资有限责任公司 | 李平 | 攸县水利局 | 刘志中
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1221 |  |  | 1221
[7 empty] | 地方投资 | 814 |  |  | 814
27 | 攸县坪田水闸 | 改建 | 过闸流量530.86㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1628 |  |  | 1628 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，株水发〔2016〕56号 | 攸县水利投资有限责任公司 | 李平 | 攸县水利局 | 刘志中
[7 empty] | 中央预算内投资 | 977 |  |  | 977
[7 empty] | 地方投资 | 651 |  |  | 651
28 | 新化县炉观坝水闸 | 改建 | 过闸流量1089㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1169 |  |  | 1169 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕45号 | 新化县炉观坝水电管理所 | 戴俊青 | 新化县水利局 | 袁顶华 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 935 |  |  | 935
[7 empty] | 地方投资 | 234 |  |  | 234
29 | 桃江县龙塘坝水闸 | 改建 | 过闸流量464.5㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 660 |  |  | 660 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，益水发〔2016〕61号 | 桃江县水利项目建设管理中心 | 莫伯科 | 桃江县水利局 | 符心冰
[7 empty] | 中央预算内投资 | 396 |  |  | 396
[7 empty] | 地方投资 | 264 |  |  | 264
30 | 益阳市大东口水闸 | 改建 | 设计流量120㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2266 |  |  | 2266 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，益水发〔2016〕62号 | 益阳市明山电排管理站 | 张勇 | 益阳市水利局 | 侯利平
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1340 |  |  | 1340
[7 empty] | 地方投资 | 926 |  |  | 926
31 | 赫山区船形山水闸 | 改建 | 过闸流量1266㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2961 |  |  | 2961 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2016〕55号 | 益阳市志溪河水利工程管理处 | 尹愈强 | 赫山区水利局 | 江建辉
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1777 |  |  | 1777
[7 empty] | 地方投资 | 1184 |  |  | 1184
32 | 邵东市盘塘水闸 | 改建 | 最大过闸流量991m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1770 |  |  | 1770 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批复，邵水建管〔2016〕15号 | 邵东市邵水管理所 | 高朝辉 | 邵东市水利局 | 邓献忠
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1062 |  |  | 1062
[7 empty] | 地方投资 | 708 |  |  | 708
33 | 邵东市封江坝水闸 | 改建 | 过闸流量1742㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 3783 |  |  | 3783 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批复，湘水建管〔2016〕67号 | 邵东市邵水管理所 | 高朝辉 | 邵东市水利局 | 邓献忠
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2270 |  |  | 2270
[7 empty] | 地方投资 | 1513 |  |  | 1513
34 | 祁阳县豹虎龙水闸 | 改建 | 过闸流量1630㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2002 |  |  | 2002 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2017〕15号 | 祁阳县内下电站有限责任公司 | 伍志军 | 祁阳县水利局 | 付军田 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1602 |  |  | 1602
[7 empty] | 地方投资 | 400 |  |  | 400
35 | 临澧县烽火水闸 | 改建 | 过闸流量2190㎥/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2295 |  |  | 2295 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2017〕20号 | 临澧县水利建设事务中心 | 贾全安 | 临澧县发改局 | 刘军
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1377 |  |  | 1377
[7 empty] | 地方投资 | 918 |  |  | 918
36 | 桃江县港口河水闸 | 改建 | 过闸流量107.91m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 600 |  |  | 600 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，益水发〔2016〕92号 | 桃江县水利项目建设管理中心 | 莫伯科 | 桃江县水利局 | 符心冰
[7 empty] | 中央预算内投资 | 360 |  |  | 360
[7 empty] | 地方投资 | 240 |  |  | 240
37 | 宁乡市沩丰水闸 | 改建 | 过闸流量 6560m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 10986 |  | 10986 | 10986 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水建管〔2017〕50号 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 姚福平 | 宁乡市水利局 | 胡君安 |  | 地方自筹资金建成工程
[7 empty] | 中央预算内投资 | 6592 |  |  | 6592
[7 empty] | 地方投资 | 4394 |  | 10986 | 4394
38 | 新宁县老虎坝水闸 | 改建 | 过闸流量4339m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 5336 |  |  | 5336 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，湘水函水发〔2018〕174号 | 新宁县老虎坝水轮泵站 | 邓星荣 | 新宁县水利局 | 伍玉宝 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 4269 |  |  | 4269
[7 empty] | 地方投资 | 1067 |  |  | 1067
39 | 湘阴县青潭垸水闸 | 改建 | 过闸流量308m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2054 |  |  | 2054 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，岳市水许〔2018〕32号 | 湘阴县水利建设项目管理中心 | 王宏 | 湘阴县水利局 | 秦卫平
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1232 |  |  | 1232
[7 empty] | 地方投资 | 822 |  |  | 822
40 | 临澧县金宝滩水闸 | 改建 | 过闸流量1708m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 5417 |  |  | 5417 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批,湘水函〔2019〕237号 | 临澧县水利建设事务中心 | 贾全安 | 临澧县发改局 | 刘军
[7 empty] | 中央预算内投资 | 3250 |  |  | 3250
[7 empty] | 地方投资 | 2167 |  |  | 2167
41 | 宜章县邹家寮水闸 | 改建 | 过闸流量1507m³/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 2664 |  |  | 2664 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批,湘水办函〔2019〕12号 | 宜章县水利综合服务中心 | 欧丽香 | 宜章县水利局 | 李安雄 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2131 |  |  | 2131
[7 empty] | 地方投资 | 533 |  |  | 533
42 | 岳阳县六门闸 | 改建 | 过闸流量525m3/s | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 4700 |  |  | 4700 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，岳市水许〔2019〕4号 | 岳阳县水利局 | 胡志刚 | 岳阳县发改局 | 张忠新 |  | 增加
[7 empty] | 中央预算内投资 | 3290 |  |  | 3290
[7 empty] | 地方投资 | 1410 |  |  | 1410
43 | 津市市新民水闸 | 改建 | 中型 | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 1600 |  |  | 1600 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，常水函〔2019〕53号 | 津市市水利局 | 邹永祥 | 津市市发改局 | 万君 | 参照西部县
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1280 |  |  | 1280
[7 empty] | 地方投资 | 320 |  |  | 320
44 | 赫山区岳家坝水闸 | 改建 | 中型 | 除险加固 | 2021 | 2022 | 小计 | 495 | 0 | 0 | 495 | 水闸主体工程除险加固 | 初步设计已批，益水发〔2016〕87号 | 益阳市赫山区山丘区水利工程建设站 | 张万春 | 益阳市赫山区水利局 | 江建辉
[7 empty] | 中央预算内投资 | 297 | 0 | 0 | 297
[7 empty] | 地方投资 | 198 | 0 | 0 | 198
（七） | 大中型灌排泵站更新改造（打捆） | 改扩建 | 大型灌排泵站 | 243座大中型泵站更新改造 | 2021 | 2025 | 小计 | 377900 |  |  | 50000 | 泵站设备更新改造、配套建筑物建设等 | 初设在编，部分工程预计2020年12月底前完成审批 | 湖南省水利厅 | 贺振华 | 湖南省发展改革委 | 赵伟
[7 empty] | 中央预算内投资 | 264530 |  |  | 35000
[7 empty] | 地方投资 | 113370 |  |  | 15000
（八） | 坡耕地水土流失综合治理（打捆） | 新建 | 坡改梯3467公顷 | 开展坡改梯，配套排灌沟渠、蓄水池等 | 2021 | 2022 | 小计 | 18000 |  |  | 18000 | 开展坡改梯，配套排灌沟渠、蓄水池等 | 初设在编，预计2020年12月底前完成审批 | 湖南省水利厅水保处 | 彭鹏飞 | 湖南省发展改革委 | 赵伟
[7 empty] | 中央预算内投资 | 12600 |  |  | 12600
[7 empty] | 地方投资 | 5400 |  |  | 5400
（九） | 水文水资源等行业能力建设（4项） | [5 empty] | 小计 | 79908 |  |  | 79908
[7 empty] | 中央预算内投资 | 42424 |  |  | 42424
[7 empty] | 地方投资 | 37484 |  |  | 37484
1 | 全国墒情监测建设工程（湖南项目） | 新建 | 新建564处墒情站、更新完善16处墒情监测中心 | 564套墒情自动监测系统及设施建设，16处墒情监测中心软硬件环境建设及设备购置 | 2021 | 2022 | 小计 | 2983 |  |  | 2983 | 新建564处墒情站、更新完善16处墒情监测中心 | 初设在编，预计2020年11月前取得省发改委批复 | 湖南省水文水资源勘测中心 | 郭世民 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 尹黎明 |  | 水文基础设施建设规划（2013-2020年）结转项目
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1491 |  |  | 1491
[7 empty] | 地方投资 | 1492 |  |  | 1492
2 | 国家基本水文站提档升级（湖南项目） | 新建 | 改建113处国家基本水文站、12处国家基本水位站 | 购置流量测验设备227套、水位监测设备179套、水尺自动识别设备115套、泥沙设备31套、视频监控125套等 | 2021 | 2023 | 小计 | 52228 |  |  | 52228 | 改建39处国家基本水文站 | 初设在编，预计2020年11月前取得省发改委批复 | 湖南省水文水资源勘测中心 | 郭世民 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 尹黎明 |  | 水文现代化建设规划项目
[7 empty] | 中央预算内投资 | 26114 |  |  | 26114
[7 empty] | 地方投资 | 26114 |  |  | 26114
3 | 湖南省水旱灾害防御实训场建设项目 | 新建 | 占地200亩，结合湖南省水利工程及常遇险情特点，设置渗流抢护、结构病险、河岸坍塌、山洪避险、人员救助等9个大类、13个项目、36个课目。 | 主要建筑物包括用于训练的水池（库）、容纳水池（库）溃坝洪水的下库、用于提水入库的泵站、指挥控制台等以及其他配套建筑物。 | 2021 | 2023 | 小计 | 20821 |  |  | 20821 | 启动实训场主体工程建设 | 可研在编，正在开展项目论证 | 湖南水利水电职院技术学院 | 周柏林 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 黎军锋
[7 empty] | 中央预算内投资 | 12493 |  |  | 12493
[7 empty] | 地方投资 | 8328 |  |  | 8328
4 | 湖南省水旱灾害防御现代化建设项目 | 新建 | 水旱灾害防御现代化建设 | 水利数据资源整合共享、水利综合服务管理平台、水利业务应用系统建设、四水流域洪水预报及调度系统建设、水库信息管理系统 | 2021 | 2022 | 小计 | 3876 |  |  | 3876 | 启动四水流域洪水预报及调度系统建设等 | 可研已批复，湘发改高技〔2019〕304、736号 | 湖南省水旱灾害防御中心网信技术部 | 袁柯 | 湖南省发改委、 湖南省水利厅 | 赵伟、 黎军锋
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2326 |  |  | 2326
[7 empty] | 地方投资 | 1550 |  |  | 1550