## Sheet1
附件：
2016年省预算内省际边界口子镇发展专项投资计划表
单位：万元
序号 | 口子镇名称 | 项目名称 | 建设性质 | 所在市县 | 主要建设内容和规模 | 起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 截至2015年底累计安排投资 | 2016年计划 |  | 备注
[10 empty] | 投资 | 建设内容
合计（20个） | [5 empty] | 2015-2019 | 总投资 | 172766 |  | 38570 | 城镇基础设施、农贸市场建设等。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 8000
1 | 长沙市浏阳市文家市镇 | 城镇基础设施改造项目 | 新建 | 长沙市浏阳市 | 集镇区域内创业大道、文中路、春泉路、人民东路、江坪路灯老旧街区提质改造。新建南川大道二期，长740米，路幅宽24米。 | 2016-2017 | 总投资 | 3680 |  | 2500 | 完成文中路路面提质改造长560米，宽10米。创业大道人行道提质改造长1080米，宽4米，春泉路、人民东路、江坪路沿线268户街道风貌改造，改造排水管网1900米。新建南川大道二期，长740米，宽24米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
2 | 株洲市攸县柏市镇（现黄丰桥镇） | 镇区基础设施建设 | 新建 | 株洲市攸县 | 镇区人行道（含绿化）及8.5千米排污管道建设，80亩人工湿地污水治理系统，镇区5000人安全饮水工程，350盏节能太阳能路灯，环卫建设，4千米街道硬化，老市场改造，2.5千米学院路改扩建。 | 2015-2018 | 总投资 | 3330 |  | 1300 | 完成镇区8.5千米人行道建设、8.5千米排污管道建设，改造农贸市场1714平方米。安装180盏太阳能路灯，硬化街道4千米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
3 | 邵阳市新宁县金石镇 | 市政路网基础设施建设一期 | 新建 | 邵阳市新宁县 | 金石镇周边市政道路、城北片区、大鱼塘周边及老水泥厂周边湘商大道、舜皇大道西路、高毛路、人民北路等道路建设及扩改共14323米，配套路面路基交通、供排水、亮化、绿化、电网等基础设施建设。 | 2016-2019 | 总投资 | 41500 |  | 2610 | 完成舜皇大道西路建设，长1930米，宽40米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
4 | 岳阳市华容县万庾镇 | 特色边界商贸镇建设项目 | 改扩建 | 岳阳市华容县 | 对集镇9660米主街道升级改造，集镇3410米小街小巷硬化，农贸市场下水道改造280米，更换路灯150盏，新增20盏，垃圾中转站1个，育才路700米清淤护坡，升级改造华容至湖北石首调关镇省际边界通道10.35千米，宽6米。 | 2016-2017 | 总投资 | 5100 |  | 4500 | 集镇9660米主街道升级改造，改造华容县万庾镇至湖北石首调关镇连接通道长10.35千米，宽6米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
5 | 岳阳市平江县石牛寨镇 | 城镇基础设施大坪、浆市集镇拓容提质改造项目 | 新建 | 岳阳市平江县 | 新建青年路长2000米，宽20米；铺设自来水管网3200米，污水管网4000米，电信管网3500米；对浆市集镇立面改造133户；新建文化站一个，建筑面积740平方米；新建文化广场3000平方米。 | 2016-2017 | 总投资 | 5000 |  | 1280 | 新建青年路，长2000米，宽20米。铺设自来水管网3200米，污水管网4000米，电信电力管网3500米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
6 | 岳阳市临湘市詹桥镇 | 环境整治与配套设施建设工程 | 新建 | 岳阳市临湘市 | 治理河道2.38公里，亮化41440平方米，安装景观照明灯1113盏，新建及改造公共建筑700平方米，新建绿化105123平方米，道路人行道36838平方米，休闲广场10000平方米，停车场1000平方米，街道提质改造、河流治理、平整土地85亩。 | 2016-2018 | 总投资 | 7017 |  | 3500 | 治理河道1.63千米，亮化21440平方米，设置景观照明灯813盏，新建及改造公共建筑700平方米，绿化84123平方米，建设广场6000平方米，停车场1000平方米，新建人行道13220平方米，给水管3411米，污水管1893米，雨水管1646米，10千伏电力线1333米，电讯线1333米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
7 | 常德市石门县南北镇 | 民居外立面改造项目 | 新建 | 常德市石门县 | 对南镇社区、黑头岩、大城、金河、薛家、清官渡、潘坪、雅吉等8村1000户居民楼外立面进行统一风格改造。 | 2016-2018 | 总投资 | 5046 |  | 1290 | 对8村256户居民楼外立面进行统一风格改造。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
8 | 常德市澧县火连坡镇 | 城镇基础设施改造项目 | 新建 | 常德市澧县 | 改造街道4380米，给排水管网8760米，电力管网8760米，电信管网8760，燃气管网4380米及相关配套设施。 | 2016-2018 | 总投资 | 3080 |  | 1180 | 改造路面19800平方米、人行道118800平方米，新建电讯、电力管网3860米，燃气管1980米；新建给排水管网3860米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
9 | 常德市安乡县官垱镇 | 污水管网工程建设 | 新建 | 常德市安乡县 | 建设污水管网5700米，提升泵站2座，穿堤设施1处，覆盖面积约16平方公里。 | 2016-2017 | 总投资 | 5323 |  | 2480 | 建设污水管网2050米，提升泵站1座。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
10 | 郴州市桂东县寒口（现沤江镇） | 农业生态旅游建设项目 | 新建 | 郴州市桂东县 | 升级改造寒口至万洋山旅游专线，宽8米，长17千米；万洋山景区游步道硬化，宽6米，长37千米。新建大型停车场2个，建设旅游公共厕所6座，占地600平方米。完善景区内配套供水、供电、通讯管网、景点标识牌、道路指示牌、安全警示及提示牌配套设施建设。新建3000平方米万洋山草地游客接待中心。 | 2016-2018 | 总投资 | 40000 |  | 3400 | 完成17千米旅游专线路基建设。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
11 | 郴州市汝城县集益乡 | 镇区路网建设项目 | 新建 | 郴州市汝城县 | 实施集益大道2.6千米、益热大道3.6千米、益将路2.3千米、和平路1.6千米，中铁路1.6千米，彩虹路2.2千米、竹海路2.3千米、会馆路2.1千米共8条路18.3千米。配套自来水网3320米，污水管网2500米，电讯管网3800米，电力管网3600米，燃气管网2800米及配套基础设施。 | 2016-2018 | 总投资 | 15600 |  | 3500 | 实施集益大道2.6千米、益热大道3.6千米、益将路2.3千米、和平路1.6千米，中铁路1.6千米，彩虹路2.2千米、竹海路2.3千米、会馆路2.1千米共8条路18.3千米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
12 | 郴州市临武县南强镇 | 小城镇建设道路、文化广场项目 | 新建 | 郴州市临武县 | 建设小城镇道路3条：长1500米，宽20米的人民路，长1500米，宽20米和平路，长1500米，宽24米的沿江大道。新建占地8666.71平方米的集群众健身、文化娱乐于一体的综合性广场，配套水电路等基础设施建设。 | 2016-2017 | 总投资 | 20000 |  | 3000 | 建设沿江大道长1500米，宽24米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
13 | 郴州市宜章县玉溪镇 | 城乡共建与环境同治建设项目 | 新建 | 郴州市宜章县 | 建设1.7万平方米集休闲、文化、娱乐于一体的罗家山骑玥文化广场。扩宽并白改黑罗家山村通村公路1.2公里。建设东湾自然村内小游园，对罗家山村沿街的300栋住房进行立面改造，改造临街立面4.62万平方米。启动百亩鱼塘建设及罗家山万亩脐橙基地。 | 2015-2016 | 总投资 | 2730 |  | 2230 | 建设1.7万平方米集休闲、文化、娱乐于一体的罗家山骑玥文化广场。对罗家山村沿街的300栋住房进行立面改造。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
14 | 永州市蓝山县所城镇 | 湘江源农贸市场建设项目 | 新建 | 永州市蓝山县 | 建设农贸交易市场四个分区：蔬菜交易区、果品交易区、禽畜肉交易区、综合市场服务区。其中，综合服务大楼2500平方米，交易棚3000平方米，商铺3000平方米；停车场1000平方米。铺设排水管道DN600长2000米，污水管道DN600长2000米，用电线路长2000米、道路长2000米宽8米、垃圾站300平方米及绿化景观等配套设施。 | 2016-2017 | 总投资 | 1600 |  | 1000 | 新建综合服务大楼2500平方米，交易棚3000平方米，新建排水管道1000米，污水管道1000米，架设用电线路1000米，道路硬化长1000米宽8米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
15 | 永州市江永县粗石江镇 | 湘桂水果边贸市场建设项目 | 新建 | 永州市江永县 | 占地60亩，总建筑面积21044平方米，主要建设综合批发区5070平方米、公共服务区5244平方米及道路、供排水等配套设施。 | 2016-2017 | 总投资 | 2500 |  | 1000 | 完成2条道路硬化，一条宽10米，长500米；一条宽7米，长642米；建设供排水管网2000米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
16 | 永州市江华县码市镇 | 市政基础设施一期工程 | 新建 | 永州市江华县 | 新建广西路，长1.3千米，宽36米，新建启汉大道，长0.7千米，宽40米；改造老城区道路2千米，道路两边房屋立面改造4万平方米，及给排水管网、绿化、亮化等配套工程。 | 2016-2018 | 总投资 | 5500 |  | 2000 | 新建广西路，长1.3千米，宽36米；敷设雨污分离管网2.6千米、给水管网1.3千米。新建启汉大道，长0.7千米，宽40米；敷设雨污管网1.4千米、给水管网0.7千米，绿化400平方米，安装路灯120盏。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
17 | 怀化市通道县播阳镇 | 旗山路建设 | 新建 | 怀化市通道县 | 新建旗山路，长650米，宽14米。新建市政道路含土方回填、给排水系统及绿化、亮化等配套工程。 | 2016-2017 | 总投资 | 1400 |  | 800 | 新建旗山路，长650米，宽14米。铺设路基650米，土方石回填6万立方米，强电安装1000米，铺设安装道路两侧人行道板1300米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
18 | 怀化市芷江县碧涌镇（原板山乡） | 集镇民族风貌及基础设施改造项目 | 新建 | 怀化市芷江县 | 改造市场2240平方米，新修下水道2000米。人行横道及管网铺设，长2800米。公路硬化长3500米，宽4.5米，安装路灯60盏，建筑风貌改造5.6万平方米。 | 2016-2017 | 总投资 | 1580 |  | 1200 | 完成农贸市场改造2240平方米，新修下水道2000米，人行横道及管网2800米，公路硬化3500米，建筑风貌改造5万平方米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
19 | 怀化市芷江县新店坪镇 | 长征路改造项目 | 新建 | 怀化市芷江县 | 升级改造镇区G320主干道2000米，改造路面32000平方米，路灯工程4000米，电话亭46个，垃圾桶92个，公交站2座，路缘石4000米，青石树池400个，种植乔木400株。新建电讯管2200米、电力管2200米、燃气管2000米，自来水管2800米，雨污水管3200米。 | 2016-2017 | 总投资 | 1280 |  | 1000 | 升级改造镇区G320主干道2000米，改造路面32000平方米，改造人行道10000平方米，路灯工程4000米。新建电讯管2200米、电力管2200米、自来水管2800米，雨污水管3200米。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400
20 | 湘西州凤凰县落潮井乡 | 边界口子镇基础设施建设 | 新建 | 湘西州凤凰县 | 改造镇区道路长2.8千米，宽9米，铺设沥青路面，给排水管网及绿化、亮化、垃圾处理等。 | 2016-2017 | 总投资 | 1500 |  | 1000 | 完成道路改造1.8千米及相应给排水管网铺设。
[7 empty] | 省拨款 |  |  | 400