附件：

2016年度环境保护中央预算内投资项目调整安排情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 所在市县 | 主要建设内容 | 建设期限 | 总投资（万元） | 备注 |
|  | 其中：中央预算内投资 |
| 一 | 需调出中央预算内资金项目（3个） | 50127 | 2560 |  |
| 1 | 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司衡阳市石鼓区北干渠含重金属底泥清淤及安全处置工程 | 衡阳市石鼓区 | 对北干渠及其支渠受铅、砷、镉等重金属污染的底泥和土壤进行无害化治理。共需清挖底泥0.47万m3、污染土壤20.25万m3，配套建设处理规模600万方/天的固化稳定化临时处理中心，生态修复面积12.17万m2。 | 2016-2017 | 5731 | 1710 | 截至2017年6月底不能开工项目 |
| 2 | 耒阳市哲桥污水处理厂建设项目 | 衡阳市耒阳市 | 铺设DN300—1500污水管网78.5公里，日处理污水规模达到5万吨，污水出水达到一级A标准。 | 2016-2017 | 32600 | 380 | 截至2017年6月底不能开工项目 |
| 3 | 靖州县生活垃圾焚烧处理厂项目 | 怀化市靖州县 | 建设日处理生活垃圾规模达到150吨的处理设施 | 2015-2017 | 11796 | 470 | 截至2017年6月底不能开工项目 |
| 二 | 拟调整安排项目（2个） | 17866 | 1280（调整后3840） |  |
| 4 | 衡阳市生活垃圾分类收集运输体系建设项目 | 衡阳市 | 新增2.78万个分类式收集点，新、改建垃圾收集站114座，建设1条日收运生活垃圾规模600吨的生产线等。 | 2015-2017 | 14900 | 935（调整后3025） | 项目已开工建设 |
| 5 | 凤凰县污水处理厂升级改造项目（官庄污水处理厂） | 湘西州凤凰县 | 对现有日处理能力2万吨的污水处理设施进行升级改造，预期近期日处理能力达到2.5万吨，远期日处理能力达到5万吨。 | 2015-2017 | 2966 | 345（调整后815） | 项目已开工建设 |