## 不发市州
附件1：
长江经济带绿色发展专项（黑臭水体整治项目）2018年中央预算内投资计划公示表
序号 | 项目名称 | 建设任务及年度建设内容 | 开工年份 | 拟建成年份 | 计划总投资（万元） | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备 注 | 项目进展 | 备注
1 | 岳阳蛇皮套水系及调蓄池综合改造工程项目 | 新建调蓄池、污水泵站、蓄水型生态滤池、生态滤池出水泵房、一体化泵站、电气设备、截流井及雨水泵池等工程 | 2017 | 2018 | 14591.56 | 岳阳市城市建设投资有限公司 唐俊尧 | 岳阳市城市管理和行政执法局 郑建良 |  | 已完成招投标，已实质开工 | 原上报总投资11684.36万元。该项目为蛇皮套调蓄池整治，与湘财建指〔2017〕292号下达专项资金5000万元的“洞庭湖（南湖）水系及水环境治理”项目不是同一项目，且建设地点和建设内容不相同
2 | 北港河黑臭水体治理工程（牛郎坡溢流口至罗家坡污水处理厂污水主干管） | 牛郎坡溢流口至罗家坡污水处理厂污水主干管，白石岭污水箱涵延伸300米，污水主干管1000米，以及北港河围堰、两侧部分堤岸护岸 | 2018 | 2018 | 1900 | 经开区建设交通局 翁伟 | 岳阳经济技术开发区城市水环境综合治理工程建设指挥部 黎为 |  | 已完成可研批复，正在进行招投标文件的审查。牛郎坡溢流口部分已开始施工 | 无修改
3 | 站北箱涵黑臭水体整治项目 | 对原有主涵清淤，敷设壁管、砼管，填筑明渠等，清淤约7560立方米，新建壁管、砼管887米 | 2018 | 2018 | 2487.9 | 岳阳市城市建设投资有限公司 周超 | 岳阳市城市管理和行政执法局 郑建良 |  | 已完成招投标，已实质开工 | 无修改
4 | 云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目--岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体整治项目 | 对云溪河上游五七桥至107 国道段约4200米进行黑臭水体整治，对沿河生活污水排污口采取集中收集后，修建污水处理站进行处理，达标后排放；沿河7处驳岸加固修复，总长905米；清淤疏浚河道4.2公里，约16636立方米 | 2017 | 2018 | 1248 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 杨少刚 | 岳阳市云溪区住房和城乡建设局 丁永强 |  | 已办理施工许可证、已签订施工合同，已开工 | 无修改
5 | 黄梅港河黑臭水体整治工程(二期) | 下游河道清淤12万立方米，岸线整治长4000米，生态修复98亩 | 2018 | 2018 | 6500 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 傅宁 | 南湖新区住建局 李耀民 |  | 已办理施工许可证 | 原上报总投资3500万元
6 | 接城堤渠 | 沅益公路下方涵洞至接城堤泵站长约1800米渠道整治，包括截污、清淤、垃圾清理、渠道修整等 | 2018 | 2019 | 3125.16 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 彭慧 | 益阳市住房和城乡建设局 倪再清 |  | 已批初步设计，近期开工 | 原上报总投资4110万元
7 | 团洲渠 | 团洲污水处理厂进水口溢流堰处至排入团洲闸处长950米渠道整治，包括截污、清淤、垃圾清理、渠道修整、生态滤池等 | 2018 | 2019 | 3240.92 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 彭慧 | 益阳市住房和城乡建设局 倪再清 |  | 已批初步设计，近期开工 | 原上报总投资3546万元
8 | 龙山港渠 | 红星小区下方拱涵至汇入资江处长约1200米渠道整治，包括截污、清淤、垃圾清理、渠道修整等 | 2018 | 2019 | 1538.02 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 彭慧 | 益阳市住房和城乡建设局 倪再清 |  | 已批初步设计，近期开工 | 原上报总投资1845万元
9 | 护城河（长港桥—大西门老城段）综合整治工程 | 整治范围西起长港桥、东至大西门老城，包括沿线截污管及箱涵、龙坑生态滤池、龙坑泵站（收集污水通过泵站输送至沅安路污水压力管）建设工程及全线清淤工程 | 2017 | 2018 | 70882 | 常德市西城投资建设开发有限公司 刘健 | 常德市城市建设投资集团有限公司 彭昌利 |  | 已办施工许可证，已开工 | 原上报总投资43281万元
10 | 枫溪港(枫溪大道-京广线)黑臭水体综合整治工程 | 枫溪港京广线-枫溪大道段2200米黑臭水体的内源污染治理、截污干管铺设、湿地控污工程以及雨水面源污染处理工程 | 2018 | 2018 | 1860 | 株洲市地产集团 李帅 | 株洲市住房和城乡建设局 杨兴国 |  | 已批初步设计，近期开工 | 原上报总投资1860万元
11 | 江麓西干渠整治项目 | 全线5420米清淤工程、3850米截污管线工程，窑塘及王家塘治理工程等 | 2018 | 2019 | 20734.69 | 湘潭城乡铁路投资有限公司 谭湘龙 | 湘潭市国有资产监督管理委员会 谢英 |  | 已完成招投标，已实质开工 | 原上报总投资17212.21万元
12 | 胜利渠黑臭水整治工程 | 胜利渠东西两条支渠全线整治4700米，包括截污工程、清淤工程、边坡生态修复工程等 | 2017 | 2018 | 8045.54 | 湘潭城市棚户区改造有限公司 钟建斌 | 湘潭市国有资产监督管理委员会 谢英 |  | 正在招投标，已实质开工 | 原上报总投资7874万元
13 | 衡阳雁栖湖黑臭水治理工程项目 | 修建生态沟渠10500米、生态驳岸4900米，改造硬质驳岸5100米，滨湖湿地植物种植50000平方米、漂浮湿地植物种植6800平方米，以及配套截污管网完善工程等 | 2018 | 2018 | 2980 | 衡阳市石鼓区住房和城乡建设局 蒋夏林 | 衡阳市石鼓区人民政府 曾梦龙 |  | 配套截污管网工程部分已开工 | 无修改
14 | 松梅湖湿地生态新区污染场地修复项目 | 水体外源污染控制工程、黑臭消除与底泥消减工程、清水型生态系统构建工程（以“沉水植物群落”为主的水生生态系统构建工程、生态浮岛工程、水生动物配置工程）等 | 2017 | 2018 | 1200 | 衡阳市湘江流域治理来雁新建设投资有限公司 蒋水文 | 衡阳市住房城乡建设局 陆毅 |  | 签订施工合同，已开工 | 无修改
15 | 郴州市城区黑臭水体综合整治工程（燕泉河城区上游段） | 市城市管理和行政执法局段和金马车处段两处治理，新建管网DN600污水管600米，DN400污水管863米，DN污水管500米，清淤疏污2460立方米 | 2018 | 2018 | 1173.54 | 郴州市发展投资集团有限公司 刘向伟 | 市城市管理和行政执法局 杨明喜 |  | 已实质提前开工 | 无修改
16 | 郴州市城区黑臭水体综合整治工程（燕泉河城区下游段） | 南干渠出口处段和燕泉河至郴江河交汇处段两处治理，南干渠出口新建智能截流井，沿线干管渗漏口封堵、燕泉河口倒虹吸管扩容，河底清淤 | 2018 | 2018 | 1361.18 | 郴州市发展投资集团有限公司 刘向伟 | 市城市管理和行政执法局杨明喜 |  | 已实质提前开工 | 无修改
17 | 娄底市中心城区乐坪办事处孙家村（春檀路段）排污涵工程 | 盖板涵774米，污水管网86米，污水检查井7座 | 2018 | 2018 | 1868.21 | 娄底市城市建设投资集团有限公司 彭思平 | 娄底市住房和城乡建设局 王明盛 |  | 已批初步设计，近期开工 | 无修改