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2025年度省财政衔接推进乡村振兴补助（易地搬迁集中安置区维修改造）专项资金
绩效自评报告
根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号），我委高度重视，成立了绩效评价工作组，印发了《关于开展2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助（易地搬迁集中安置区维修改造）专项资金绩效评价工作的通知》，组织地方开展绩效自评。在各地自评基础上，结合第三方巡查对项目实施情况进行实地抽查。通过对照年度绩效目标值认真自评，2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助（易地搬迁集中安置区维修改造）专项资金绩效自评结果为“优秀”。现将具体情况报告如下：
[bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc18004][bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28603_WPSOffice_Level1]一、预算支出基本情况
[bookmark: _Toc25835][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc30190_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3644_WPSOffice_Level2]（一）预算支出概况
[bookmark: _Toc21768]1.预算支出决策背景
根据国家和省相关文件精神，我省出台了《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）、《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等政策文件，规范和加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，突出使用成效，强化监督管理，保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性。
[bookmark: _Toc2663]2.主要内容及实施情况
根据《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省财政衔接资金“易地搬迁集中安置区维修改造”专项投资计划的通知》（湘发改西开〔2025〕522号），2025年度省财政衔接推进乡村振兴补助专项资金重点支持易地搬迁集中安置区维修改造项目，项目实施单位基本完成年度项目建设内容。
[bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc28339][bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28603_WPSOffice_Level2]（二）预算资金使用管理情况
[bookmark: _Toc18664]1.专项资金安排及拨付情况
根据《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省财政衔接资金“易地搬迁集中安置区维修改造”专项投资计划的通知》（湘发改西开〔2025〕522号），2025年度省级财政衔接资金共计投入3,000万元，均用于易地搬迁集中安置区维修改造，支持项目51个，覆盖13个市州。2025年8月22日，湖南省财政厅下达2025年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金指标文湘财预〔2025〕206号。2025年8月1日印发《关于下达2025年省财政衔接资金“易地搬迁集中安置区维修改造”专项投资计划的通知》（湘发改西开〔2025〕522号）
[bookmark: _Toc22352]2.专项资金使用情况
根据市州发改委及项目实施单位提交的绩效自评材料，截至2025年12月31日，项目实施单位已使用专项资金2,774.96万元，2025年度预算执行率为92.50%。
3.专项资金分配及组织管理情况
项目单位按照《湖南省发展和改革委员会 关于组织开展2025年省财政衔接资金“易地搬迁集中安置区维修改造”专项项目申报工作的通知》要求进行申报，并提交纸质申报材料，各市州有关单位按通知要求做好项目筛选和组织申报工作，指导项目单位合理设置项目绩效目标，并对项目实施主体和上报资料的真实性、准确性、完整性负责。省发展改革委和省财政厅汇总后组织评审，确定拟支持项目后进行公示，报请省政府审定。经审定后下达投资计划和资金计划文，及时下拨资金，并对项目执行、资金使用等方面进行监督管理，项目完工后，项目单位按相关规定及时申请办理项目竣工验收手续。
[bookmark: _Toc20960][bookmark: _Toc10649_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28809]（三）预算支出绩效目标完成程度
[bookmark: _Toc1144]1.总体目标
全面贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府有关决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，对易地搬迁集中安置区进行维修改造，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。
[bookmark: _Toc4090]2.阶段性目标
2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效目标主要为：省财政拟安排3,000万元用于易地搬迁安置点维修改造，旨在进一步改善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施，提升搬迁群众生活居住水平，从而更好地巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。
[bookmark: _Toc15174]3.目标完成情况及实施效果情况分析
（1）成本指标
一是经济成本指标。实际投资占计划投资比100%。二是生态效益成本指标。项目建设对生态环境造成负面影响率0%
（2）产出指标
一是数量指标。截至2025年12月31日，2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金支持易地搬迁集中安置区维修改造项目51个，其中常德市4个、郴州市4个、衡阳市4个、怀化市3个、娄底市4个、邵阳市6个、湘西州5个、益阳市4个、永州市5个、岳阳市4个、张家界市4个、长沙市1个、株洲市3个。二是质量指标。支持项目在建过程中发生重大质量事故0次；项目工程验收合格率100%。三是时效指标。2025年8月25日投资计划下达时间完成情况：2025年8月25日，湖南省财政厅下达《湖南省财政厅关于下达2025年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕206号），2025年8月1日湖南省发改委下达《关于下达2025年省财政衔接资金“易地搬迁集中安置区维修改造”专项投资计划的通知》（湘发改西开〔2025〕522号），相关各市州均在收到投资计划文20日内下达；资金指标下达率95%；项目按时开工率100%。
（3）效益指标
社会效益指标。项目受益群众35,802人。
（4）满意度指标
社会公众或服务对象满意度指标，群众满意度100%。
[bookmark: _Toc24050][bookmark: _Toc10649_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26846]二、绩效评价工作情况
一是前期准备阶段。按照《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号），我委成立绩效评价工作组，委托第三方会计事务所成立省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评工作小组，协助我委工作组开展绩效自评，2025年4月30日，我委下发《关于开展2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助（易地搬迁集中安置区维修改造）专项资金绩效评价工作的通知》，提出了评价具体要求和时间节点，确保绩效自评工作有序推进。各市州发展改革委及项目单位按照我委下发的通知，认真开展2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补专项资金绩效自评，并按要求完成绩效自评前期资料准备工作。
二是自评报告撰写阶段。绩效自评工作小组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈落实，并就相关确定内容按评分标准对指标进行自评打分，综合分析后形成绩效自评报告。
[bookmark: _Toc30489_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19820][bookmark: _Toc18130]三、预算支出主要绩效及评价结论
[bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22830][bookmark: _Toc30489_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26258]（一）主要绩效情况
1.民生效益成果显著。安置区住房安全和居住环境明显改善。各项目按计划完成屋顶维修、防水处理、外墙翻新及公共区域维修等建设任务，有效解决了房屋漏水、墙体开裂、外墙脱落等突出问题，有效改善了易地扶贫搬迁安置区住房和基础设施条件，消除住房安全隐患，大幅改善安置区人居环境，群众满意度明显提升，有效解决了群众急难愁盼问题，保障了搬迁群众切身利益，稳固了脱贫攻坚成果，为基层民生保障提供了有力支撑。
2、 社会效益持续显现。通过以工代赈等方式带动群众就近就业增收；进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，提升了安置区可持续发展能力。有效改善了脱贫户、监测户等群众生产生活条件，提升了群众获得感、幸福感和安全感。吸纳名低收入群众参与项目建设，实现了项目建设与群众就业增收双促进。
3.项目示范效应良好，通过精准投入、规范实施、高效落地，切实发挥了财政衔接资金巩固脱贫、惠及民生、助力振兴的核心作用。
[bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc2686_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30803]（二）评价结论
2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补专项资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配，对我省巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接起到了积极的引导和推动作用。对照2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补专项资金支出方向绩效目标和绩效评价指标体系，通过定量和定性分析，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面进行评价，本项目自评综合评分为99.25分，评价等级为优。
[bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc2686_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19694]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc15068][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc14991_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc417]（一）预算执行率完成情况
预算执行率指标分值为10分，评价得分9.25分，主要扣分原因为：预算执行率未达100%。
[bookmark: _Toc23618][bookmark: _Toc10797_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15877][bookmark: _Toc31981]（二）产出指标完成情况
产出指标分值为40分，评价得分40分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc22691_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24296][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc9512]（三）效益指标完成情况
效益指标分值为30分，评价得分30分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc26822_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26953][bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc12726]（四）成本指标完成情况
成本指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc5062]（五）满意度指标完成情况
满意度指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc23077]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc27514_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc1561_WPSOffice_Level2]（一）主要经验及做法
一是精准立项，靶向发力惠民生。坚持问题导向和民生导向，通过前期全面细致的实地摸排，精准掌握了各安置区在住房安全、基础设施等方面存在的突出问题。紧扣财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用范围和政策要求，精准梳理建设需求，科学编制实施方案，确保资金精准投向住房漏水、外墙老化、屋面天沟破损等最突出、群众反映最强烈的短板弱项，实现了“小资金解决大问题”，最大化发挥了资金的惠民效益。
二是健全机制，强化全过程闭环管理。为保障项目规范实施，建立了覆盖市、县、乡三级的项目管理体系，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制。同时，鼓励探索创新监管模式，构建了多方参与、公开透明的监管格局，确保了工程质量和进度。
三是多措并举，提升综合效益与群众满意度。严格资金使用管理，全面落实专账核算、专款专用和国库集中支付制度，确保资金拨付规范、及时、安全。引导项目所在地优先吸纳搬迁群众参与务工，实现了项目建设与群众就地就近就业增收的“双促进”。通过一系列维修改造工程的实施，人居环境得到实质性改善，搬迁群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。
[bookmark: _Toc32279_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc30963_WPSOffice_Level2]（二）存在的问题及其原因分析
通过本次绩效自评，发现存在以下问题：
1、 个别项目资金拨付缓慢。
凤凰县易地搬迁集中安置区维修改造项目、古丈县易地搬迁集中安置区维修改造项目已竣工，但省级衔接补助资金尚未拨付，资金拨付率为0%。主要是资金拨付流程衔接不畅，部门间资料传递、审核效率不高，项目实施单位与劳务班组结算不及时，未同步推进报酬发放，资金使用监管与进度调度不够精细，未实现“完工即结算、即拨付”
2.项目前期论证、全过程精细化管理有待加强
一是部分项目在前期设计、预算评审、审批流转等环节耗时较长，各阶段衔接不够紧凑，对整体进度造成一定影响。二是在施工推进阶段，由于部分安置区与周边土地、基础设施存在交叉或权属不清情况，在施工过程中面临群众协调难度大、作业面受限等问题，影响了工程实施效率。三是全过程精细化管理仍有提升空间，个别项目存在施工记录、变更资料、验收文件等归档不及时、不规范的情况，预算编制的精准性也有待提高，偶有少量资金结余现象，反映出测算工作需进一步做细做实。
[bookmark: _Toc15789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20693][bookmark: _Toc10797_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23161]六、有关建议
[bookmark: _Toc880][bookmark: _Toc15887][bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc9173][bookmark: _Toc14728][bookmark: _Toc48130249][bookmark: _Toc20032][bookmark: _Toc2119][bookmark: _Toc8783][bookmark: _Toc17150_WPSOffice_Level2]（一）加强项目进度管理
一是主管部门应规范健全项目实施管理流程和制度，明确各项工作的时间节点和责任人，对已下达计划项目做好进度铺排，督促项目单位按时间节点推进。二是项目单位应严格履行项目基本建设程序，完善项目建设过程中各项流程手续，保证项目程序合法合规。项目获取立项、可研、概算等批复后应及时推进，根据制定的工程进度计划，协调各部门协同执行，尽快推动项目的实施，确保项目按照计划开展；三是积极协调督促施工单位加快建设进度，确保相关单位各项工作人员配备到位，对过程中出现的情况及时反馈沟通，保障施工条件，确保工期按计划完成。
[bookmark: _Toc27949]（二）加强前期准备工作，联动各部门全程监管
提前筹备项目前期工作，提高项目实施效率。建议各县（市）进一步加强项目前期摸排和方案论证，提前做好项目设计、预算评审及审批衔接等工作，合理安排建设时序，减少前期环节对项目开工和资金支付进度的影响，确保项目尽早落地实施。健全部门协同和联动监管机制。进一步强化发改、财政、乡镇等部门协同配合，完善项目建设、资金拨付和监督检查联动机制，加强项目全过程精细化管理，及时发现并解决项目推进中的问题，提升项目实施质量和资金使用效益。加强项目实施过程中的群众沟通协调。项目实施单位要加强与安置区群众及周边群众的沟通协调，及时回应群众合理诉求，妥善处理施工过程中出现的矛盾问题，为项目顺利推进营造良好环境。
[bookmark: _Toc26300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22691_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc792]七、其他需要说明的问题
无

[bookmark: _Toc1561_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13735][bookmark: _Toc27514_WPSOffice_Level1]附件：
1.2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助专项绩效自评表
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[bookmark: _Toc13687]附件：
2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助
专项绩效自评表
单位：万元
	项目支
出名称
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

	主管部门
	湖南省发展和改革委员会
	实施单位
	湖南省发展和改革委员会

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	[bookmark: _GoBack]
	年度资金总额
	3000
	3000
	2,774.96
	10
	92.50%
	9.25

	
	其中：当年财政拨款
	3000
	3000
	2,774.96
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年省财政拟安排 3000 万元用于易地搬迁安置点维修改造，旨在进一步改善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施，提升搬迁群众生活居住水平，从而更好地巩固拓展脱贫攻坚成果，有力有效推进乡村全面振兴。
	已全面完成安置区住房安全、供水供电、环境卫生等方面的维修与改造，有效改善了搬迁群众居住条件和生活环境。通过项目实施，搬迁群众居住品质显著提升，配套服务持续完善，社区归属感不断增强，切实提升了人民群众的幸福感、获得感，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴奠定了坚实基础。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标（10分）
	经济成本指标
	实际投资占计划投资比
	≤100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益成本指标
	项目建设对生态环境造成负面影响率
	0
	0
	5
	5
	

	
	产出指标（40分）
	数量指标
	项目个数
	51个
	51个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	支持项目在建过程发生重大质量事故
	0
	0
	5
	5
	

	
	
	
	项目工程验收合格率
	≥90%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	投资计划下达时间
	20个工作日之内转发下达
	20个工作日之内转发下达
	10
	10
	

	
	
	
	资金指标下达率
	≥85%
	95%
	5
	5
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥85%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标（30分）
	社会效益指标
	项目受益群众
	≥5000人
	35802
	30
	30
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	总分
	100
	99.25
	



