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湖南省长株潭一体化发展事务中心
2025年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：
根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和省财政厅《关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）要求，现将我中心2025年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告如下：
1、 部门基本情况
（一）部门职责
湖南省长株潭一体化发展事务中心为省政府专门协调和服务于充分发挥长株潭在实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南中的核心引擎和辐射带动作用的机构，作为湖南省发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位。
1、主要职能
（1）承担省长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。
（2）承担长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。
（3）承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动省内外区域合作相关事务性、服务性工作。
（4）承担长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。
（5）承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。
（6）开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。
（7）承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。
（8）承担省长株潭一体化发展领导小组、省发展和改革委员会交办的其他工作。
2、机构情况
湖南省长株潭一体化发展事务中心内设综合部、协调服务部、发展事业部、创新研究部、生态绿心部5个职能部门和机关党委（机关纪委），以及下属事业单位1个。下属全额拨款事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。
3、人员情况
本部门共有人员编制44名，其中湖南省长株潭一体化发展事务中心事业编制41名，湖南省两型社会规划展示中心事业编制3名。本年度调入1人，招聘事业人员10人，调出2人；2025年度年末实有在职人数为37人，其中行政人员24人，事业人员13人。此外，年末中心存在由养老保险基金发放养老金的退休人员7人，劳务派遣人员23人。
（二）部门整体支出情况
2025年度部门财政拨款收入（除省级专项资金以外）决算数为1853.87万元，其中基本支出1018.27万元，除省级专项资金以外其他项目支出835.6万元。
2025年度财政拨款支出（除省级专项资金以外）决算数为1778.92万元，预算执行率为86.08%，其中基本支出1075.29万元，占总支出的60.45%，包括人员经费907.24万元，公用经费168.05万元；除省级专项资金以外其他项目支出703.64万元，占总支出的39.55%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.预算安排情况
2025年初基本支出预算安排1191.31万元，包括人员经费984.2万元，公用经费207.11万元。
本年度基本支出追减的预算为169.09万元，其中：按要求上缴结转结余资金169.09万元。
本年度基本支出追加的预算为95.98万元，其中：下达部分省直机关事业单位相关经费补助资金安排95.98万元。
本年基本支出预算调整数为1118.20万元，包括人员经费933.37万元，公用经费184.83万元。
2.预算执行情况
2025年基本支出决算数为1075.29万元，按支出性质分类包括：人员经费907.24万元，公用经费168.05万元；按支出经济分类包括：工资福利支出870.23万元，商品和服务支出168.05万元，对个人和家庭的补助37.00万元。
2025年基本支出预算执行率为96.16%，其中人员经费预算执行率为97.20%，公用经费预算执行率为90.92%。基本支出预算执行情况好。
（二）项目支出情况
1.预算安排情况
2025年除省级专项资金以外的项目支出预算调整数为921.56万元，包括：业务工作经费193.93万元、其他事业发展资金727.63万元。
2.预算执行情况
2025年除省级专项资金以外的项目支出决算数为703.64万元，预算执行率76.35%，包括：业务工作经费133.72万元，预算执行率68.95%；其他事业发展资金569.91万元，预算执行率78.32%。
3、 政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算支出。
4、 国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算支出。
5、 社会保险基金预算支出情况
2025年度本部门无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）绿心保值增值加快破题。国务院办公厅批复同意《长株潭生态绿心加快绿色转型发展实施方案》。长株潭生态绿心高水平保护和高质量发展政策体系的“四梁八柱”初步构建，绿心发展规划印发实施，相继出台生态补偿机制、“一办法两清单”等配套文件，绿心国土空间规划即将出台。长株潭绿心生态绿道开工建设。启动绿心地区美丽乡村建设三年行动。积极争取先进技术产业园纳入国家规划布局。
（二）产业创新协同持续深化。制定长株潭一体化产业发展指导目录、产业园区合作共建的实施意见，协同共建现代化产业集群。组织三市围绕航空航天及北斗、新能源产业开展招商推介活动，打造联合招商品牌。加快建设跨区域高水平科技创新平台体系。以湘江科学城为重点，着力打造湘江西岸科创走廊，累计铺排项目99个，湖南大学科创港、湖南师范大学新校区等重点项目加快推进。长株潭三市联合发布100余项最新科技转化成果。
[bookmark: _GoBack]（三）交通基础设施加速成环成网。大力推动轨道交通成环成网，长株线有望2026年开工建设。加快建设融城干道网，7条融城干道累计完成投资84亿元，占总投资的82.59%。确定长沙湘江大道至湘潭滨江路绕行方案并加快实施。G354黄兴大道至机场中轴大道、G107雨花区三字墙至昭云路段公路、湘潭云龙东路至株洲新马南路加快推进。加快建设“日字型”高速大环线。
（四）社会事业一体化务实推进。集中力量办好教育、医疗、政务服务等领域可感可及的实事。高校学分互认、后勤共保、设施共用启动实施。推动三级甲等中医医院完成“三医一张网”接口改造。政务服务提质升级，医保异地直接结算实现县域和二级医疗机构全覆盖。第十六届全运会申办成功，长沙奥体中心开工建设。
（五）体制机制改革创新逐步深入。组织编制“十五五”长株潭一体化发展规划。长株潭获批全国要素市场化配置综合改革试点。创新设立长株潭一体化发展基金，首期规模10亿元。262个长株潭项目获专项债“自审自发”试点支持，总投资超2000亿元。长株潭三市20名处级干部交流，各方反响很好。
七、存在的问题及原因分析
项目支出预算执行率相较2024年有所提升，但仍然有待进一步提高，2025年除省级专项资金以外的项目支出预算执行率76.35%，其中：业务工作经费预算执行率68.95%；其他事业发展资金预算执行率78.32%。主要原因是项目开展周期普遍较长以及结转结余资金规模占比较大，部分项目跨年结算项目影响预算执行进度。
8、 下一步改进措施
下一步本部门将加快项目实施进度，对未实施完的结转项目经费，争取尽快形成实际支出；增强项目预算资金配置合理性、精准性，强化项目管理与预算执行进度管理，提高整体预算执行进度。
9、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对于绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧从严安排资金。本部门将积极做好公开工作，按规定内容在规定时限内公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。
10、 其他需要说明的情况
无。

附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表

附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	44
	37
	84.09%

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费：
	37.86
	55.00
	12.66

	   1、公务用车购置和维护经费
	8.39
	20.00
	7.24

	       其中：公车购置
	0.00
	0.00
	0.00

	             公车运行维护
	8.39
	20.00
	7.24

	   2、出国经费
	28.77
	25.00
	4.90

	   3、公务接待
	0.70
	10.00
	0.52

	项目支出：
	1,185.49
	1212.4
	1503.68

	    1、业务工作经费
	184.49
	169.85
	133.72

	    2、其他事业发展资金
	114.60
	665.75
	569.91

	    3、长株潭一体化发展资金
	886.40
	376.80
	800.05

	公用经费
	159.60
	181.88
	168.05

	    其中：办公经费
	145.80
	168.48
	155.48

	          水费、电费、差旅费
	12.40
	10.40
	10.40

	          会议费、培训费
	1.40
	3.00
	2.17

	政府采购金额
	147.60
	323.40
	323.40

	部门基本支出预算调整
	——
	1191.31
	1118.2

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0.00
	0.00
	——
	0.00
	0.00
	——

	厉行节约保障措施
	严控三公经费预算开支，进一步规范公务用餐管理；大力压减一般性支出，按相关制度严格实施电子卖场采购，严格控制日常办公用品采购均价；公用经费开支审批制度严格、落地执行到位，保障厉行节约。


填表人：杨澜 填报日期：2026年4月28日 联系电话：85069416 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
	省级预算部门、单位名称
	湖南省长株潭一体化发展事务中心

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	2,762.49
	2,995.97
	2,578.97
	10
	80.08%
	8

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：2,995.97
	其中：基本支出：1,075.29

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：1,503.68

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核，推进长株潭一体化发展重大项目，相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训；长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究，组织实施评价和后评价，长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理；长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究，推进实施和评价监督，推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广；长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究，对相关政策、项目实施评价和后评价，生态绿心地区建设项目准入、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。
	长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核，推进长株潭一体化发展重大项目，相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训；长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究，组织实施评价和后评价，长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理；长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究，推进实施和评价监督，推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广；长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究，对相关政策、项目实施评价和后评价，生态绿心地区建设项目准入、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。
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	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	











产出指标

(50分)














产出指标

(50分)


	数量指标
	在职人员控制率
	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
	84.09%
	8
	8
	　

	
	
	质量指标
	管理制度健全性
	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，4分；
②有本部门厉行节约制度，2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行。
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	完成时间
	2024年底以前。
	已完成。
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	公用经费控制率
	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
	90.92%
	6
	6
	　

	
	
	
	“三公经费”控制率
	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
	23.02%
	6
	6
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	项目建设
	推动长株潭产业协同发展、重大项目建设效果良好。
	已完成。
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	公共服务
	推动长株潭公共服务建设、基础设施建设效果良好。
	已完成。
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	绿心保护
	绿心生态环境持续加强。
	已完成。
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	宣传推介
	宣传推介长株潭一体化发展相关信息效果良好。
	已完成。
	10
	10
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众或服务对象满意度
	90%（含）以上计10分；
80%（含）-90%，计8分；
70%（含）-80%，计6分；
低于70%计0分。
	90%
	10
	10
	　

	总分
	100
	98
	　


填表人：杨澜 填报日期：2026年4月28日 联系电话：85069416 单位负责人签字：

附件3-1
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	业务工作经费

	主管部门
	湖南省长株潭一体化发展事务中心
	实施单位
	湖南省长株潭一体化发展事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额　
	169.85
	193.93
	133.72
	10
	68.95%
	8

	
	其中：当年财政拨款　
	169.85
	169.85
	
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	24.08
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。加快推进长株潭一体化建设，带动全省高质量发展。
	负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。加快推进长株潭一体化建设，带动全省高质量发展。
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效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	年度任务
	年度内完成各项任务。
	已完成。
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	管理规范
	管理制度得到有效执行。
	已完成。
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	年度按时完成
	2025年底前完成。
	2025年底前完成。
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	成本控制
	项目经费预算执行不超全年预算。
	68.95%
	15
	15
	　

	
	
效益指标

（30分）
　




效益指标

（30分）
	经济效
益指标
	项目建设
	推动长株潭产业协同发展、重大项目建设效果良好。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	
	社会效
益指标
	公共服务
	推动长株潭公共服务建设、基础设施建设效果良好。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	
	生态效
益指标
	绿心保护
	推动长株潭生态保护持续加强。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	
	可持续影响指标
	宣传推介
	宣传推介长株潭一体化发展相关信息效果良好。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	社会公众满意度90%以上。
	社会公众满意度90%以上。
	10
	10
	　

	总分
	100
	98
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附件3-2
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	其他事业发展类资金

	主管部门
	湖南省长株潭一体化发展事务中心
	实施单位
	湖南省长株潭一体化发展事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额　
	665.75
	727.63
	569.91
	10
	78.32%
	8

	
	其中：当年财政拨款　
	665.75
	665.75
	569.91
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	61.88
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	一是长株潭都市圈展示馆运营服务项目，主要包括展示馆和办公楼，分为两个部分：1、运营：保证展示中心的正常工作及展馆的日常接待、主题接待、专题提升、宣传推广等内容；2、运维：包括展馆所有的弱电智能化设备，主要包含设备日常维护、巡检、重大节日接待保障、调测等。二是配合省发改委，做好绿心地区卫星监测和准入前期审核工作，积极宣传绿心保护政策，推动临园融城片区规划实施。
	一是长株潭都市圈展示馆运营服务项目，主要包括展示馆和办公楼，分为两个部分：1、运营：保证展示中心的正常工作及展馆的日常接待、主题接待、专题提升、宣传推广等内容；2、运维：包括展馆所有的弱电智能化设备，主要包含设备日常维护、巡检、重大节日接待保障、调测等。二是配合省发改委，做好绿心地区卫星监测和准入前期审核工作，积极宣传绿心保护政策，推动临园融城片区规划实施。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	

产出指标

(50分)






产出指标

(50分)
	数量指标
	绿心监测
	召开违法违规认定会次数4次；召开违法违规认定会次数4次。
	已完成。
	5
	5
	　

	
	
	
	展馆接待
	展馆接待参观人次约30万人次，接待参观团体约200批次。
	展馆接待参观人次约18万人次，接待参观团体约108批次。
	5
	3
	展馆2025年年底进行改造工作，接待量下降；加大展馆宣传、提升展馆服务、设施质量。

	
	
	质量指标
	合法合规
	确保绿心地区卫星监测违法违规认定工作合法合规。
	已完成。
	5
	5
	　

	
	
	
	展馆设备正常运转率
	大于等于95%。
	大于等于95%。
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2025年底前完成。
	已完成。
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	成本控制
	项目经费预算执行不超全年预算。
	78.34%
	15
	15
	　

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	绿色发展
	保障绿心保值增值，促进绿心地区低碳绿色发展。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	
	社会效
益指标
	群众基础
	展馆政策宣传推广度与参观展馆便捷度提高。保障绿心保值增值，促进绿心地区低碳绿色发展持续加强；筑牢绿心保护群众基础，推动临园融城片区高质量发展持续加强。
	已完成。
	7.5
	7.5
	　

	
	
	生态效
益指标
	绿心环保
	绿心生态环境质量持续加强。
	已完成。
	7
	7
	　

	
	
	可持续影响指标
	人员培训考核合格率
	展馆人员培训考核合格率大于等于95%。
	大于等于95%
	4
	4
	

	
	
	
	政策宣传
	政策宣传做到持续加强，绿心地区卫星监测违法违规认定工作合法合规持续加强。
	已完成。
	4
	4
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	社会公众满意度90%以上。
	已完成。
	10
	10
	　

	总分
	100
	96
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